多类型地下空间CO₂/H₂安全储用关键技术与AI数字化平台
——中俄伊金砖国家联合研究

第一部分  合作背景及现状分析	1

一、 项目的研究背景与国外研究现状及趋势	1

二、 合作必要性及互补性	1

三、 合作基础	2

第二部分  研究目标及内容	4

一、 项目目标及考核指标	4

（一） 申报项目与所属指南方向的关联关系	4

（二） 项目目标及考核指标、考核方式/方法	4

（三） 项目预期成果的呈现形式及描述	12

二、 项目研究内容、合作方案、研究方法及技术路线	12

（一） 项目的主要研究内容	12

（二） 项目合作方案	17

（三） 项目拟采取的研究方法及技术路线	19

三、 任务分解方案	22

（一） 任务分解情况	22

（二） 各任务内容	23

四、 主要创新点	30

五、 预期效益	31

第三部分  申报单位及参与单位研究基础	32

一、 中方申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等	32

（一） 项目牵头单位在该研究方向的前期任务承担及综合绩效评价（验收）情况、相关研究成果等	32

（二） 项目负责人的科研水平及主要成果	32

（三） 项目牵头单位相关科研条件支撑状况	34

二、 中方参与单位、团队的选择原因及其优势	35

三、 国（境）外合作方科研实力	36

（一） 国（境）外合作机构简况、研究实力及在该领域的学术地位与技术优势（如有，可提供大学/机构排名或专业排名（如QS世界大学排名等））	36

（二） 国（境）外合作方负责人的科研水平及主要成果	38

（三） 国（境）外合作方科研条件支撑状况	39

四、 相关的国际合作与交流	39

第四部分  进度安排	42

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析	46

一、 项目组织实施机制	46

二、 保障措施	46

三、 知识产权对策、成果管理及合作权益分配	47

四、 风险分析及对策	48

第一部分  合作背景及现状分析

项目的研究背景与国外研究现状及趋势

限3000字以内

研究背景

（包括合作背景）

本项目以“多类型地下空间CO₂/H₂安全储用关键技术与AI数字化平台”为主题，由中国矿业大学、辽宁大学、煤炭科学研究总院有限公司（以下简称煤科总院）代表中方，俄罗斯古杰夫院士（全称）的彼尔姆国立研究型理工大学团队，以及伊朗萨汉德理工大学团队-中俄伊三方五家单位联合、中国矿业大学牵头（附件1），面向低碳转型、战略能源储备和地下空间资源化利用、人工智能+发展需求，聚焦人工智能赋能深地能源安全监测与智能决策，契合金砖国家科技创新合作框架和中俄科技合作方向。

近年来，金砖国家合作不断向科技创新、绿色低碳和人工智能等前沿领域拓展。2024年10月23日，习近平总书记在金砖国家领导人第十六次会晤上发表重要讲话，明确提出建设“创新金砖”，强调要紧跟新一轮科技革命和产业变革步伐，培育新质生产力，并提出中方愿同各方深化人工智能合作、释放人工智能能量。这为金砖国家在人工智能赋能能源、矿业和低碳技术领域开展联合研究提供了重要政策指引。2025年、2026年，习近平总书记在金砖国家领导人线上峰会以及同俄罗斯总统普京会晤中多次强调，要加强金砖国家等多边平台协调配合，推动能源资源、科技创新等务实合作提质升级，积极布局前沿领域合作，以新质生产力打造增长新引擎。俄罗斯联邦政府2025年5月第1218-P号决议（附件2）围绕创新国际科技合作形式，提出支持多边合作框架下的前瞻性研究、组建全球科技卓越中心、发展国际多边科技项目与联盟、建立互补型和对称型实验室及科技中心、吸引世界顶尖科学家和优秀青年人才参与国际合作项目等战略任务。中俄双方政策导向在科技创新、人工智能、多边合作和能源资源领域具有高度契合性，为本项目开展联合研究奠定了良好基础。

CO₂深地封存与H₂地下储用不仅是应对全球气候变化、保障国家能源安全的重要技术方向，也是中俄伊等资源型国家共同面临的现实创新需求。废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等多类型地下空间具有广阔的储碳、储氢和再利用潜力，但其长期安全运行面临气体运移规律复杂、密封完整性难以评价、监测数据分散、风险预警智能化不足等共性技术瓶颈，亟需通过人工智能、大型语言模型、数字化重构和联邦学习等技术形成跨场景、跨国家的智能监测与决策平台。

翟翠霞教授所在中国矿业大学张吉雄教授团队、辽宁大学潘一山院士团队、煤科总院深地科学研究院团队长期以来与俄方古杰夫院士的彼尔姆国立研究型理工大学团队通过国际会议、学术报告交流、联合发表论文、共建期刊等方式有二十余年的学术交流合作，形成了良好的合作互信基础。中俄双方在邮件信函、线下见面交流中，均计划将现有以线下学术交流为主的合作予以深化，并吸纳和服务更多国家同行开展多边协作。

基于上述政策牵引和合作背景，参考我国科技部联合金砖国家各方科研资助机构在金砖国家科技创新框架计划下设立联合资助合作研究项目等行动，并对照2026年我国重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项资助指南，中俄伊三方团队经充分沟通，拟以“创新金砖”“绿色金砖”、多边务实合作和既有合作提质升级为合作方向，立足人工智能与大型语言模型快速发展背景，面向枯竭油气藏、废弃矿井、盐穴等地下空间CO₂/H₂安全储用场景，围绕多相多场耦合机理、安全性感知与智能调控、AI数字化平台开发和跨国协同建模验证等内容开展联合研究。项目将通过人工智能驱动的数据融合、智能感知、风险预警和跨国模型协同，贯通“机理认知-安全评价-智能监测-平台验证”技术链条，为金砖国家能源低碳转型和战略能源储备安全提供可复制、可迁移、可推广的技术方案。

国内外（含合作国家/地区/组织）总体研究情况和水平、最新进展和发展前景

主体表述外，还应简要列出以下内容：

①国（境）内代表性的不超过5家从事相关研究的机构及不超过5项典型成果、代表性文献及相关专利、标准

②国（境）外（含合作国家/地区/组织）代表性的不超过5家从事相关研究的机构及不超过5项典型成果、代表性文献及相关专利、标准

③项目研发内容相关的国（境）内外不超过5项代表性成果、专利及标准

深地CO₂/H₂安全储用作为“双碳”目标、新型能源体系建设的重要支撑，已成为俄罗斯、欧美等国科技界、产业界研究的热点议题之一。我国枯竭油气藏、废弃矿井、盐穴等地下空间资源丰富，具备开展CO₂地质封存、H₂地下储备和地下空间再利用的良好基础。当前，国内外CO₂封存和盐穴储氢示范工程加速推进，但CO₂/H₂在深地环境中渗流、扩散、吸附、腐蚀、氢脆及热-流-力-化响应差异显著，多类型地下空间中的多相多场耦合机理尚未形成统一认识。同时，现有监测手段多依赖离散点测量，难以实现全生命周期连续感知、实时预警和闭环调控，亟需构建集多场耦合建模、智能感知预警、数字化重构和AI辅助决策于一体的深地CO₂/H₂储用数字化平台。

总体研究情况和水平

当前，CO₂/H₂深地储用已由机理研究和先导试验逐步进入工程示范阶段。如表1、表2所示， CO₂地质封存、盐穴储氢和枯竭油气藏储氢等方向均取得较快进展，相关示范工程表明地下空间在低碳封存和大规模储能方面具有重要潜力。总体来看，该领域研究正由单一容量评价和机理分析，向多源感知、模型预测、智能预警和运行调控一体化方向发展。

在数字化平台方面，“云-边-端”协同架构已成为深地储能监测的重要发展方向。端侧负责压力、温度、应变、微震、气体浓度等多参量原位采集；边缘侧承担数据清洗、异常识别和现场快速预警；云端负责数据管理、多物理场模拟、数字化重构更新和跨场景参数优化。该架构兼顾现场实时响应和云端复杂计算能力，是实现深地储用全生命周期智能监控的重要基础。

关于深地储能监测硬件和软件平台，光纤光栅、分布式光纤传感、微震监测和气体泄漏监测等技术，为深地高压、腐蚀和氢环境下的长期监测提供支撑；国内外部分示范工程建立的监测或数字化平台，多面向单一场景、单一气体或单一技术链条开发，尚未见统一支持废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等多类型地下空间，，能够集成多物理场仿真、AI推理、联邦学习和跨库协同分析的通用型深地储用数字化平台仍处于探索阶段。

国内外最新进展

在多相多场耦合建模方面，国内外已开展CO₂地质封存、枯竭气藏储氢、盐穴储氢等方向的热-流-力-化耦合模拟研究，并逐步引入TOUGH、COMSOL、CMG等数值模拟平台以及神经算子、降阶模型等AI快速代理方法，用于提高复杂储库过程的预测效率。在微观尺度上，数字岩心和孔隙尺度模拟被用于揭示H₂在孔隙介质中的运移、扩散和混合规律，为储库筛选和注采参数优化提供了理论支撑。

在数据-物理融合建模方面，物理信息神经网络、数据同化、AI代理模型和数字化重构技术正在被用于储氢泄漏扩散、CO₂封存监测和储库状态重构。相关研究表明，将控制方程、边界条件和物理约束嵌入机器学习模型，可在小样本和稀疏监测条件下提高预测精度和可解释性，为深地储用安全评价、泄漏预警和注采调控提供新的技术路径。

在智能监控平台方面，国内外盐穴储氢、CO₂封存和油气管网等示范工程已开始集成智能传感、数字化重构、AI识别和风险预警技术。我国盐穴储氢、海上CO₂封存等工程已形成“地表-井筒-储库”一体化监测思路，国际上部分项目也在探索基于数字化重构的储氢安全监控。综上，如表1、表2所示，国内外研究团队分别代表“理论—储层数字化—储碳储氢—工程示范”四个方向；然而，现有平台仍多服务于单一工程或单一介质，缺乏面向多类型地下空间、CO₂/H₂多介质储用和跨国数据协同的统一平台架构。如何实现多物理场模型、AI快速推理、边缘实时预警和云端多源数据融合的深度集成，仍是该领域亟待突破的核心问题。

发展前景

随着“双碳”战略推进和氢能产业发展，深地CO₂/H₂储用将向规模化、安全化和智能化方向发展。未来5~10年，该领域将呈现三个趋势：一是多源监测数据与多物理场模型深度融合，利用神经算子和AI代理模型实现储库状态实时重构和风险提前预警；二是“云-边-端”协同架构逐步标准化，形成统一传感接口、数据格式和平台协议，支撑废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等多类型地下空间的跨场景应用；三是深地传感硬件向抗氢脆、耐腐蚀、耐高压和长寿命方向发展，为全生命周期连续监测提供保障。

总体来看，通用型CO₂/H₂深地储用数字化监控平台将成为能源储备基础设施的重要“数字神经中枢”，对保障地下储库安全运行、提升低碳能源系统韧性和推动人工智能赋能深地工程具有重要意义。如表3所示，本项目主体单位汇聚应用数学、地球科学、岩石物理学、储层模拟及数字岩石力学等优势力量，聚焦多类型地下空间CO₂/H₂储用中的多场多相耦合机理、安全评价与智能决策等关键问题，推动战略能源储备与低碳利用技术发展。

国（境）内从事相关研究的机构及典型成果

| 序号 | 机构名称 | 相关研究内容 | 相关研究成果 | 成果应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国矿业大学 | 煤基固废充填材料矿化固碳机制、固碳性能调控及绿色充填利用 | 科研平台：建有碳中和研究院、江苏省煤基温室气体减排与资源化利用重点实验室等科研平台； 获奖：“大宗排放气高效低耗CO₂捕集及固碳技术开发与规模化示范”获2024年湖北省科技进步二等奖， 论文：Zhang， C.， Wang， E.， Li， B.， Kong， X.， Xu， J.， Peng， S. & Chen， Y. (2023). Laboratory experiments of CO₂-enhanced coalbed methane recovery considering CO₂ sequestration in a coal seam. Energy， 262， 125473. | 相关技术已应用于煤矸石、粉煤灰等煤基固废绿色充填、矿区水资源保护及工业排放气CO₂捕集-矿化-封存等工程实践，形成了固废规模化消纳、充填开采与减污降碳协同的技术模式，为矿区固废资源化利用和CO₂矿化固碳提供了技术支撑。 |
| 2 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 盐穴储氢机理、盐岩渗透与力学特性、盐穴长期稳定性及氢气渗漏风险评价 | 科研平台：岩土力学与工程国家重点实验室； 科研团队：形成以杨春和院士为核心的深地储能研究团队，长期从事层状盐岩力学、盐穴储气、储氢及储库安全评价研究； 论文：Zhu， S.， Shi， X.， Yang， C.， Bai. W.， Wei， X.， Yang， K.， Li， P.， Li， H.， Li， Y. & Wang， G. (2024). Site selection evaluation for salt cavern hydrogen storage in China. Renewable Energy， 224， 120143. | 相关理论与关键技术已应用于江苏金坛、湖北潜江等盐穴储气及深地储能工程，并为河南平顶山百万方级盐穴储氢示范项目提供关键技术支撑。2026年4月25日，我国首个百万方级盐穴储氢示范项目在河南平顶山投产，项目由武汉岩土所主导关键技术攻关，建成水溶体积超过3万m³的盐穴腔体，储氢规模达到150万标准立方米，推动我国盐穴储氢由科研试验向工程示范转化。 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司 | 复杂地质条件下气藏型、盐穴型及含水层型地下储气库建库理论、库容评价、密封性分析、安全运行与调峰能力建设 | 科研平台：中国石油油气地下储库工程重点实验室； 获奖：“天然气驱油与地下储气库协同建设理论技术创新与工业化”获2022年度中国石油和化学工业联合会科技进步特等奖。 标准：SY/T 6848-2023《地下储气库设计规范》、SY/T 7370-2017《地下储气库注采管柱选用与设计推荐做法》 | 相关成果已应用于呼图壁、相国寺、双台子、辽河、文23等地下储气库建设与运行，有效支撑天然气季节调峰、应急保供和国家储气能力建设；复杂地质条件气藏型储气库关键技术已实现规模化工程应用，为我国复杂储气库产业发展提供了重要技术支撑。 |
| 4 | 天津大学 | 多源数据融合、能源系统大数据分析、工程结构智能监测、行业知识图谱与大语言模型、人工智能驱动的储能储氢安全预测 | 科研平台：智能配用电装备与系统全国重点实验室 获奖：“低空智能感知关键技术与应用”，获2024年度吴文俊人工智能科学技术奖科技进步一等奖 论文：Wang， X.， Han， Y.， Leung， V.C.M.， Niyato， D.， Yan， X. & Chen， X. (2020). Convergence of edge computing and deep learning: A comprehensive survey. IEEE communications surveys & tutorials， 22(2)， 869-904. | 相关成果已应用于智慧能源、工业过程监测、油气场站管道安全、地下结构检测、大型工程结构健康监测及设备智能运维等场景，可进一步面向地下储气储氢工程，开展地质、监测、注采运行及风险数据的融合分析，构建储库知识图谱和行业大模型，实现储库状态识别、异常预警、风险预测及辅助决策。 |
| 5 | 中国科学院国家空间科学中心 | 数字地球、天地一体化监测网络、多源观测数据融合、空间环境智能感知与预警 | 科研平台：太阳活动与空间天气全国重点实验室 获奖：“地球空间双星探测计划”获2010年度国家科学技术进步奖一等奖。 论文：Wang， X.， Aa， E.， Chen， Y.， Zhang， J.， Zhu， Y.， Cai， L.， Lu， X.， Luo， B.， Liu， S.， Li， M.， Shen， H. & Yuan， T. (2025). Midlatitude neutral wind response during the mother's day super‐intense geomagnetic storm in 2024 using observations from the Chinese Meridian project. Journal of Geophysical Research: Space Physics， 130(4)， e2024JA033574. | 子午工程已实现对日地空间环境的全链条、立体化和网络化监测，持续提供观测数据共享服务，并应用于空间天气监测、预报和预警。其大型分布式监测网络建设、多源异构数据汇聚、设备协同运行及三维动态重构方法，对地下空间储能储氢监测网络构建、地上-地下多源信息融合、储库状态数字化感知和风险预警具有重要借鉴意义。 |

国（境）外从事相关研究的机构及典型成果

| 序号 | 机构名称 | 相关研究内容 | 相关研究成果 | 成果应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彼尔姆国立研究型理工大学（Perm National Research Polytechnic University， Academician Guzev Team） | 长期从事深部岩体力学、地质力学、多场耦合理论、地下储层完整性评价及数字岩石力学研究。重点围绕岩体损伤演化、裂隙扩展与渗流耦合、储层变形响应、油气储层地质力学以及地下能源储库长期稳定性等开展研究，形成了从理论分析、实验测试、数值模拟到工程应用的完整研究体系。近年来重点开展复杂地质条件下地下储库安全评价、多场耦合作用下岩体失稳机理及数字化地质力学建模研究，为地下能源储存与资源开发提供理论支撑。 | 论文：Guzev M. A.， Kozhevnikov， E. V.， Turbakov， M. S.， Riabokon， E.P. & Poplygin， V.V. (2021). Experimental investigation of the change of elastic moduli of clastic rocks under nonlinear loading. International Journal of Engineering， 34(3)， 750-755； 论文：Riabokon， E.， Poplygin， V.， Turbakov， M.， Kozhevnikov， E.， Kobiakov， D.， Guzev， M. A. & Wiercigroch， M. (2021). Nonlinear Young’s modulus of new red sandstone: experimental studies. Acta Mechanica Solida Sinica， 34(6)， 989-999； 论文：Kozhevnikov， E. V.， Turbakov， M. S.， Riabokon， E. P. & Gladkikh， E. A. (2024). Apparent permeability evolution due to colloid migration under cyclic confining pressure: On the example of porous limestone. Transport in Porous Media， 151(2)， 263-286； 论文：Chengzhi， Q.， Guzev， M. А.， Poplygin， V. V. & Kunitskikh， A. A. (2022). Predicting the permeability of the near-bottomhole zone during wave impact. Записки Горного института， 258， 986-995； 论文：Kozhevnikov， E. V.， Gladkikh E. A.， Guzev M. A.， Qi， C.， Panteleeva， A. E.， Ivanov， Z. G. & Shcherbakov， A. A. (2025). Cyclic Loading and Transport Properties of Porous Rocks: Experimental Studies. Недропользование， 25 (1)， 27-35. | 研究成果已应用于俄罗斯乌拉尔地区及西西伯利亚油气田开发、地下储气库建设及深部地下工程安全评价，在储层完整性分析、地质力学风险评估和地下能源储存安全保障方面形成成熟应用体系。相关理论与方法为地下天然气储存、CO₂地质封存、地下储氢及深部资源开发提供了重要科学依据，并逐步向数字化储库管理和智能预测领域拓展应用。 |
| 2 | 波兰KGHM Cuprum研发中心与AGH克拉科夫矿业大学（KGHM Cuprum & AGH University of Krakow） | 长期从事地下储氢（UHS）、盐穴储能、地下空间开发利用及能源基础设施规划研究。重点围绕盐穴储氢储库选址与可行性评价、盐岩溶腔建造与几何控制、储库完整性与运行安全评价、地下储氢容量评估以及氢能输运网络协同布局等开展研究，形成了从地质评价、储库设计、工程建造到能源系统集成的研究体系。近年来重点开展波兰Sieroszowice盐矿区地下储氢研究，推动中东欧地区地下储氢与氢能基础设施建设。 | 论文：Dąbrowski， K. M. (2024). Laboratory determination of hydrogen/methane dispersion in rock cores for underground hydrogen storage. Energy Reports， 11， 4290–4296； 论文：Lankof， L.， Nagy， S.， Polański， K. & Uliasz-Misiak， B. (2025). Potential of underground hybrid hydrogen storage. International Journal of Hydrogen Energy， 128， 174–185； 论文：Nooraiepour， M.， Polański， K.， Masoudi. M.， Kuczyński， S.， Derluyn， H.， Nogueira， L. P.， Bohloli， B.， Nagy， S. & Hellevang， H. (2025). Potential for 50% mechanical strength decline in sandstone reservoirs due to salt precipitation and CO₂–brine interactions during carbon sequestration. Rock Mechanics and Rock Engineering， 58(1)， 1239-1269； 论文：Starczewska， M.， Strojny， M.， Sowiżdżał， A.， Gładysz， P. & Pająk， L. (2025). Life cycle assessment of enhanced geothermal systems with CO₂ as a working fluid-polish case study. Clean Technologies and Environmental Policy， 27(4)， 1863-1875； 论文：Uliasz-Misiak， B.， Misiak， J. & Lewandowska-Śmierzchalska， J. (2024). Hydrogen storage in porous rocks: a bibliometric analysis of research trends. Energies， 17(4)， 805. | 研究成果已应用于波兰Sieroszowice盐矿区地下储氢规划与技术论证，并为中东欧地区地下储氢场址开发、盐穴工程设计及氢能基础设施建设提供支撑。相关研究成果被纳入欧洲氢能战略和European Hydrogen Backbone规划体系，为大规模地下储氢、跨区域氢气输送及氢能产业链协同发展提供了重要科学依据和工程示范。 |
| 3 | 先进清洁能源储存项目联盟 （Advanced Clean Energy Storage (ACES Delta) Project Consortium） | 长期开展地下储氢（Underground Hydrogen Storage， UHS）、盐穴储氢安全评价、氢能发电与能源系统集成等研究与工程实践。重点围绕可再生能源制氢、盐穴长期储氢机理、储氢库完整性评价、氢气输运与利用、季节性能源储存及电网调峰等方向开展研究，构建“可再生能源-电解制氢-地下储氢-氢能发电”全链条技术体系，为大规模氢能储存与能源转型提供支撑。 | 平台建设：牵头建设全球规模最大的地下盐穴储氢示范工程Advanced Clean Energy Storage（ACES Delta）项目，建成220 MW级电解制氢系统及大型地下盐穴储氢设施，形成“可再生能源制氢-地下盐穴储存-氢能发电利用”全链条技术体系，实现绿氢长周期、季节性储存与规模化利用。 论文：Celestine， A. D. N.， Hunt， J. D.， Nascimento， A.， et al. (2021). Hydrogen-based energy storage systems for large-scale renewable energy integration. Sustainability， 2021， 13， 12654. 在线技术报告： 1. U.S. Department of Energy. Advanced Clean Energy Storage[R/OL]. Washington， DC: U.S. Department of Energy， Loan Programs Office. 2. Mitsubishi Power Americas. Advanced Clean Energy Storage Project: Large-Scale Renewable Hydrogen Production and Storage in Salt Caverns[R/OL]. 3. ACES Delta. Advanced Clean Energy Storage Site: Renewable Hydrogen Production， Storage and Delivery[R/OL]. 4. Chevron New Energies. Chevron Acquires Majority Stake in the Advanced Clean Energy Storage Project in Delta， Utah[R/OL]. | 项目成果已应用于美国西部能源系统低碳转型实践，通过地下盐穴储氢支撑Intermountain Power Project（IPP）清洁能源基地建设，实现绿氢生产、长期储存与发电利用协同运行，为大规模可再生能源消纳、电网调峰及能源安全保障提供技术支撑。ACES Delta已成为全球地下储氢领域的重要示范工程，其技术路线和工程经验正在为美国、欧洲及其他地区地下储氢项目建设提供参考，对推动地下储氢产业化和氢能基础设施发展具有重要示范意义。 |
| 4 | 英国帝国理工学院（Imperial College London， Subsurface Carbon Dioxide Research Group） | 长期开展CO₂地质封存与地下能源储存基础研究，重点围绕CO₂在深部储层中的多相渗流与运移机理、储层表征与数字岩心分析、封存容量评估、储层完整性与长期安全性评价、多尺度实验与数值模拟等方向开展系统研究。近年来进一步拓展至CO₂与氢气地下储存（CCS/UHS）协同研究，为深地能源储存与碳中和提供理论支撑。 | 论文：Harris， C.， Krevor， S.， Muggeridge， A. H. & Jackson， S. J. (2026). Rate dependency of capillary heterogeneity trapping for CO₂ storage. Water Resources Research， 62， e2025WR040984； 论文：Wu， Y.， An， S.， Tahmasebi P.， Liu K.， Lin， C.， Kamrava S.， Liu C.， Yu C.， Zhang T.， Sun S.， Krevor S. & Niasar V. (2023). An end-to-end approach to predict physical properties of heterogeneous porous media: Coupling deep learning and physics-based features. Fuel， 352， 128753； 论文：Bukar， I.， Bell， R.， Muggeridge， A. H. & Krevor， S. (2025). Carbon dioxide migration along faults at the Illinois Basin-Decatur Project revealed using time shift analysis of seismic monitoring data. Geophysical Research Letters， 52， e2024GL110049； 论文：Zhang， Y.， Jackson， C. & Krevor， S. (2024). The feasibility of reaching gigatonne scale CO₂ storage by mid-century. Nature Communications， 15， 6913; 论文：Krevor， S.， de Coninck， H.， Gasda， S.E.， Ghaleigh， N. S.， de Gooyert， V.， Hajibeygi， H.， Juanes， R.， Neufeld， J.， Roberts， J. J. & Swennenhuis， F. (2023). Subsurface carbon dioxide and hydrogen storage for a sustainable energy future. Nature Reviews Earth & Environment， 4， 102–118. | 研究成果已应用于英国、挪威、荷兰等多个大型CO₂地质封存项目的场址评价、储层表征、注入方案优化与风险评估，为Northern Lights、Acorn等国际CCS示范工程提供技术支撑。同时，相关理论和方法被广泛应用于欧洲深地储碳及地下氢储存项目，为大规模CO₂封存与地下能源储存工程的安全运行提供科学依据。 |
| 5 | 挪威国家研究中心（NORCE Research(Norwegian Research Centre)，Computational Geosciences and Modelling Research Group） | 长期从事CO₂地质封存、地下储氢（UHS）、多相多场耦合模拟、储层数字化管理及决策支持研究。重点围绕CO₂/H₂地下储存过程中的多相流动与压力传播机制、区域尺度储层模拟、储库完整性评价、数据同化与风险分析等开展研究，形成了从储层表征、数值模拟到工程决策支持的完整技术体系。近年来重点开展Horda Platform区域储存枢纽及ExpReCCS（Expansion of Resources for CO₂ Storage on the Horda Platform）项目研究，推动区域级CO₂储存数字化管理与协同开发。 | 论文：Gasda， S.， Al-Kafaji， I. & Boon， W. (2025). Managing Fault-Related Risks in Gigatonne-Scale CO₂ Storage with Multiscale Modeling and Simulation. Sixth EAGE Global Energy Transition Conference & Exhibition (GET 2025)， p.1 - 5； 论文：Tveit， S.， Gasda， S.， Landa-Marbán， D. & Sandve， T. (2025). A hierarchical approach for modeling regional pressure interference in multi-site CO₂ operations. Geoenergy Science and Engineering， 248， 213733； 论文：Gasda， S.， Nordbotten， J. & Celia， M. (2012). Application of simplified models to CO₂ migration and immobilization in large-scale geological systems. International Journal of Greenhouse Gas Control， 9， 72-84； 论文：Onal， E.， Keilegavlen， E.， Dahle， H.， Sandve， T. & Gasda， S. (2026). A two-way iterative coupling method for regional-site pressure simulation in CO₂ storage. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=6867801； 论文：Khrulenko， A.， Mykkeltvedt， T. & Gasda， S. (2026). Screening CO₂ storage potential of petroleum reservoirs on the Norwegian Continental Shelf. International Journal of Greenhouse Gas Control， 151， 104607. | 研究成果已应用于挪威北海Horda Platform、Northern Lights、Smeaheia等大型CO₂地质封存示范工程的储层评价、容量预测、压力管理及风险分析，为欧洲区域级CO₂储存枢纽建设提供关键技术支撑。所建立的区域储存模拟与决策支持方法为多储库协同开发、跨区域储量优化及长期安全运行提供了科学依据，并正在向地下储氢与综合地下能源储存领域拓展应用。 |

项目研发内容相关国（境）内外代表性成果

| 序号 | 单位 | 成果（论文、专利、获奖、标准） | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国矿业大学 | [1] Experimental study on CO2 sequestration capacity and mechanical characteristics evolution of solid wastes based carbon-negative backfill materials[J]. Construction and Building Materials, 2024, 440: 137457. [2] Carbon negative backfill mining in coal mines for carbon neutralization: Chemical carbon fixation performances with mineralized gangue[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2025, 186: 106016. [3] 一种基于气压测定的固碳量间接测定方法, ZL202512000574.X [4] 一种煤矿充填开采协同二氧化碳固存系统及方法, ZL202211532767.X [5] 一种负碳同面充填系统布置与开采方法, ZL202411689592.2 [6] 一种矿山固废流态化充填处置协同二氧化碳封存方法, ZL202211274086.8 | 张吉雄，郭宇鸣等 |
| 2 | 俄罗斯彼尔姆国立研究型理工大学 | Non-classical solutions of a continuum model for rock descriptions[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2014, 6(3): 180-185. | Guzev M. A. |
| 3 | 辽宁大学 | Thermo-hydro-mechanical coupling simulation for fracture propagation in CO₂ fracturing based on phase-field model[J]. Energy，2023，284: 128629. | 李玉伟，彭根博，杜童，等 |
| 4 | 煤炭科学研究总院有限公司 | [1] 中国煤炭学会.煤矿数字岩心库数据处理技术规范:T/CCS 112-2025[S]. 2025 [2] 基于数字岩石力学的煤岩数据采集、管理与评估方法：ZL202310684442.1 [3] 裂隙演化的表征方法、装置、电子设备及存储介质：ZL202410788768.3 [4] 煤岩测试系统的分析方法、装置、电子设备及存储介质：ZL202410585785.7 [5] 一种岩石类材料加载试验信息监测装置：ZL202410680284.7 | 李海涛，齐庆新，石晓闪，朱小景等. |
| 5 | 辽宁大学 | Numerical Simulation of Hydraulic Fracture Height Layer-through Propagation based on Three-dimensional Lattice Method[J]. Engineering Fracture Mechanics， 2022， 264: 108331. | 丛子渊，李玉伟，Dmitriy A. Martyushev，等 |

合作必要性及互补性

本项目在促进合作双方科技、经济、社会发展的必要性和紧迫性等（限500字以内）。

中国：我国关于废弃矿井、枯竭油气藏和盐穴等地下空间二次利用，尚未出台专门的国家政策，仅从环境治理角度有所提及，但已有试点、咨询建议和地方的实践探索。据学术期刊报道，截止2023年，我国关闭矿井达1.3万处，预计到2030年，废弃矿井总量将达到1.5万处。直接关闭或废弃矿井的地下空间，有资源浪费、后续诱发安全、环境及社会问题等隐患的可能，也有用于二氧化碳封存和能源资源储备的潜在价值。据检索国家有关部门门户网站信息，2017年中国工程院重大咨询项目“我国煤矿安全及废弃矿井资源开发利用战略研究”，提出废弃矿井功能化利用（主要针对地下空间和地上空间）方向。民盟中央2023年提出《关于加快出台废弃矿井利用政策法规》的提案，建议加快出台废弃矿井二次利用专门政策法规；袁亮院士等也向国家建议出台关闭/废弃矿井地下空间利用政策和指导意见，形成国家战略与利用规划方案。建立分类分级精准利用模式，针对采空区、巷道、硐室等不同空间类型制定差异化政策并组织实施，在我国已迫在眉睫。

俄罗斯：

伊朗：

选择国（境）外合作方的原因，阐述项目组与国（境）外合作方在科技和资源优势等方面的互补性（限500字以内）。

中国、俄罗斯、伊朗三方工业场景互补。本项目选取俄罗斯、伊朗作为境外合作方，主要基于双方在油气开发、岩石力学和地下储能领域的长期研究基础，以及与本项目方向的高度契合。俄伊两国均具有丰富的地下空间资源和典型工程场景，且与中方保持良好合作关系，前期沟通顺畅，具备开展联合研究的合作基础。

中外方团队在创新链上技术路线多元，前中后端能力、资源优势互补。中方团队由中国矿业大学、辽宁大学、煤炭科学研究总院有限公司组成，在煤基固废固碳、巷道围岩稳定性、深地空间安全监测、数字化平台开发和AI算法应用等方面具有较好基础，具备数值模拟、智能监测、数据分析和平台集成能力。俄罗斯彼尔姆国立研究型理工大学在深部岩体力学、岩石渗流-力学耦合实验和复杂工况机理研究方面优势突出，可为项目提供高压复杂条件实验平台和理论支撑。伊朗作为重要油气资源国，拥有丰富的枯竭油气藏资源，在油气开发、储层评价和废弃油气藏再利用方面积累了较多工程经验和数据资源，可为项目提供典型场景、实测数据和模型验证支撑。

总体来看，各方在理论方法、实验条件、工程场景、数据资源和平台开发方面形成互补，有利于突破单一团队在技术、场景和数据方面的局限，提升项目研发效率、模型适用范围和成果落地能力。

合作基础

限1000字以内

合作情况和成果

（说明与国（境）外合作方是否有着良好的合作互信与合作渠道，是否已开展了富有成效的合作与交流，针对本项目已开展的前期合作以及取得的成果等）。

中俄双方已有超过20年的合作基础，合作根基深厚、成果积累扎实。一是有长期合作交往基础。在本项目负责人翟翠霞教授推动下，2004年时任大学副校长的潘一山院士访问俄罗斯科学院西伯利亚分院矿业研究所，与时任所长阿巴林（Виктор Николаевич Опарин）院士相识，2008年受潘一山院士邀请，阿巴林院士到访中国，2010年，钱七虎院士、潘一山院士在在西伯利亚分院矿业研究所参加学术会议期间，经阿巴林院士推荐，与俄罗斯科学院远东分院应用数学研究所所长古杰夫院士（Михаил Александрович Гузев）建立联系，开启中俄岩石力学领域长期合作。二是联合缔造中俄岩石力学国际会议品牌。2011年以来，中俄双方以一年一度轮值组织承办深部岩石力学国际会议为重要纽带，持续开展学术交流与合作研究，至今已成功举办14届，古杰夫院士作为俄方牵头倡议者之一，长期担任该会议学术委员会副主席，合作范围逐步拓展至俄罗斯科学院西伯利亚分院、远东分院、乌拉尔分院矿业研究所，以及圣彼得堡矿业大学、原莫斯科矿业大学等多家研究机构，形成了稳定的中俄深部岩石力学学术交流网络（附件3）。三是中方联合创办国际学术期刊。2022年8月，潘一山院士团队联合中国矿业大学团队、煤炭科学研究总院有限公司团队及俄方单位共同创办《Geohazard Mechanics》（岩土灾变力学（英文））国际期刊，组建国际化编委会，进一步拓展了双方在学术交流、成果发表和国际平台建设方面的合作渠道（附件4）。四是中国矿业大学与彼尔姆国立研究型理工大学签署合作备忘录。

2023年以来，古杰夫院士的彼尔姆国立研究型理工大学团队多批次到访中国矿业大学，开展学术研讨、合作交流和青年教师短期访学等工作；2025年中国矿业大学与彼尔姆国立研究型理工大学签署合作备忘录（附件5）；总体来看，中俄双方合作关系稳定、合作内容多元、成果成效显著，为本项目顺利实施奠定了坚实基础。

已形成的合作机制和条件保障

（是否具有稳定的合作环境、合作条件与交流机制等，能否保障合作顺利进行，达到预期目标）。

双方已形成较为稳定成熟的合作机制和条件保障，能够支撑项目顺利实施并达到预期目标。

一是建立了常态化会议交流机制。中俄双方依托一年一度轮值举办的深部岩石力学国际会议，持续开展学术交流、成果展示和合作研讨，该会议已成为双方凝聚合作共识、拓展合作网络、吸纳更多同行参与的重要平台。二是人员往来机制畅通。中俄双方均设有学者互访、短期访学、专题讲座和学术报告等学术交流渠道。2025年，中国矿业大学邀请阿巴林院士团队2名专家到校工作2个月，围绕相关原创理论开展系统解读与交流=。三是交流学术成果的平台稳定。《Geohazard Mechanics》国际期刊是双方联合发表研究成果、扩大国际学术影响力的阵地，依托期刊举办的国际学术会议进一步扩大与俄方的合作机会。四是制度保障较为完善。中国矿业大学具备多措并举的引才引智政策和国际合作渠道，双方已签署校际谅解备忘录，为人员互访、数据共享、联合研究和成果产出提供了制度支撑。五是研究条件保障充分。中外方团队所在单位均具备良好的实验试验条件、科研平台和多学科专家协同基础，能够为项目所需的实验测试、数值模拟、数据分析和平台开发提供支撑。六是合作沟通基础良好。各方合作意愿强烈，前期沟通顺畅，辽宁大学顾宏哲教授长期支撑对俄交流协调和专业翻译工作，有助于提升跨国沟通效率，保障项目组织实施。

总体看，双方已在会议交流、人员互访、期刊平台、制度保障、科研条件和沟通协调等方面形成较为完善的合作基础，可为本项目顺利推进、任务协同实施和预期成果产出提供有力保障。

第二部分  研究目标及内容

项目目标及考核指标

申报项目与所属指南方向的关联关系

项目与所属指南方向的匹配性，对指南方向目标的支撑作用（限500字以内）。

项目与所属指南方向的匹配性

本项目面向中俄伊三国废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等多类型地下空间CO₂/H₂安全储用需求，聚焦储库状态感知、风险预警和智能决策，拟构建“资源链接-展示窗口-产业智库”三位一体的AI数字化平台，属于指南“2.3金砖国家合作项目（1）高性能计算与人工智能②人工智能与大型语言模型”方向。项目以多源异构数据库、数据-物理融合AI模型、领域知识库和大型语言模型智能体为核心，开展跨国数据融合、状态数字化重构、安全评价、风险预警和注采参数优化。复杂地质条件下的多场耦合计算、AI代理模型训练和跨国协同建模均需高性能计算支撑，与指南方向高度匹配。

对指南方向目标的支撑作用

项目依托中方在数字岩石力学、深地工程智能监测、地下空间安全评价和工程数字化平台研发方面的前期积累，结合已有深地工程数字化系统开发与应用基础，在不直接共享敏感原始数据的前提下，通过联邦学习等方法实现中俄伊多场景模型联合训练与验证，破解多国数据异构、模型难复用和工程经验难沉淀等问题。项目成果将推动深地CO₂/H₂储用系统由“数据展示”向“智能分析、智能预警和智能决策生成”升级，为人工智能、大型语言模型与能源低碳领域深度融合提供示范支撑。

项目目标及考核指标、考核方式/方法

限2000字以内（不包括表格）

项目目标

①项目主要针对什么问题和需求；②将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；③预期成果；④成果将应用在国内或国（境）外哪些领域/行业/重大工程等，并将在双方科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。

项目面向中俄伊三方在低碳转型、能源安全和地下空间资源化利用中的共同需求，针对废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等多类型地下空间CO₂/H₂安全储用过程中存在的监测数据分散、跨场景模型难复用、安全状态难感知、泄漏与失稳风险难预警、注采运行调控依赖工程经验等共性问题，开展多类型地下空间CO₂/H₂安全储用关键技术与AI数字化平台研究。

项目拟重点解决CO₂/H₂在复杂地下空间中的多相多场耦合机理、储库状态数字化重构、数据-物理融合安全感知、风险预警与智能调控等科学问题，突破多源异构数据融合、物理约束AI代理建模、联邦学习跨国协同建模、大型语言模型辅助决策和AI数字化平台集成等关键技术。

预期形成多类型地下空间CO₂/H₂储用数据集、储库安全状态感知与预测模型、风险预警和注采参数优化方法、跨国联邦学习联合验证框架及AI数字化平台，发表论文、申请专利和软件著作权，培养相关领域青年人才。

项目成果可应用于国内外枯竭油气藏CO₂封存、废弃矿井再利用、盐穴H₂地下储用、矿区深地空间开发、CCUS工程和氢能基础设施安全监测等领域，为中俄伊等金砖国家提升深地能源储用安全管控能力、降低工程运行风险、推动能源与矿业绿色智能化转型、加强科技合作和应对气候变化提供技术支撑，为各方应对全球气候变化和推动能源战略储备提供坚实的科技支撑，树立深地储能领域多边科技协同创新的合作新典范。

合作目标

相对于独立开展的任务，合作主要解决什么问题和需求。

本项目区别于单一国家独立研究，重点面向低碳转型、能源安全和地下空间资源化利用中的跨国共性需求，解决单一团队难以同时覆盖多类型地下空间、多源异构数据、复杂工程场景和跨国模型验证的问题。项目拟以“数据不出域、模型跨国行”为合作理念，依托中俄伊三方在地下空间利用、深部岩石力学、油气藏工程、人工智能算法和数字化平台开发等方面的互补优势，打造联邦学习驱动的数字化平台和国际科研合作机制。

合作目标主要包括：一是建立三方共建共享的科学数据标准与接口规范，实现废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等场景数据的安全对接与协同利用；二是联合研发适应跨国数据主权要求的联邦学习框架，在原始数据不离开所在国的前提下，实现AI模型跨国协同训练、迭代优化和联合验证；三是依托俄方岩石渗流-力学实验平台和伊方油气藏工程数据，开展多场景、多工况下模型精度、泛化能力和适用边界验证；四是通过人员互访、联合研讨、论文发表、青年人才培养、组建学术联盟，形成长期稳定的中俄伊科研协作网络。

通过上述合作，项目将形成可复制、可推广的跨国数据协同、模型共训和平台共建机制，为金砖国家在深地CO₂/H₂安全储用、人工智能赋能能源低碳转型和地下空间价值化利用方面提供示范。

成果、考核指标及评测方式/方法

（①成果需明确可考核且与考核指标表一致，核心关键成果请标明；②简要说明哪些成果由中方完成，哪些成果与国（境）外合作方共同完成；③有明确应用场景或用户的，应说明具体应用场景和用户单位；对于核心关键成果，如需在特定时间（比如破冰船的破冰性能验证时间为冬季）、地点（比如海上风电装置的示范验证地点为××海域）验证展示的，应注明验证考核的时间、地点）。

本项目预期形成5项主要成果和3类其他成果，均与考核指标表对应。其中，CO₂/H₂储用安全状态智能预测技术、CO₂/H₂储用自适应调控技术、CO₂/H₂安全储用云边端协同AI平台、数字化平台跨国实现路径与联邦学习联合验证技术为核心关键成果。

成果分工方面，中方牵头完成多场耦合模型、状态数字化重构、安全预测与调控算法、AI平台开发、软件著作权和专利申请等工作；俄罗斯合作方参与岩石渗流-力学实验、复杂工况机理验证和模型评价；伊朗合作方参与枯竭油气藏工程数据整理、储层评价和模型验证。联邦学习框架、跨国联合验证、论文发表、会议交流和人才培养由中俄伊三方共同完成。

成果主要应用于废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等场景下的CO₂/H₂安全储用、CCUS工程、H₂地下储用工程、矿区地下空间再利用和深地工程安全监测。考核方式包括典型工况算例验证、室内试验与数值模拟对比、平台联调测试、第三方测试报告、实地工程数据交叉验证、论文录用或检索证明、专利受理通知、软件著作权登记证书、会议及人才培养证明等。项目无明显季节性验证限制，拟在中期和结题阶段分别开展阶段测试与综合验证。

具体考核指标及评测方式/方法详见表4。

预期合作交流指标

[如：与国（境）外合作方合著论文、联合申请专利或标准、联合培养人才；人员交流互访（出访和来访人次）；开展国际培训；引进国际人才；参加或举办国际学术交流会议等活动；创建联合实验室等双多边合作交流基地平台；参与国际大科学计划/工程、参与国际组织与多边机制等]。

本项目将围绕中俄伊三方联合研究任务，建立论文合著、专利申请、人才培养、人员互访、会议交流和平台共建等多层次合作交流机制。项目实施期间，三方将依托既有中俄深部岩石力学合作基础和本项目新增合作网络，围绕CO₂/H₂安全储用、多类型地下空间利用、AI数字化平台和联邦学习协同建模等方向，开展联合研究、学术研讨、数据与模型验证、青年人才培养和国际人才引进等活动。预期合作发表科技论文、合作申请发明专利，联合培养研究生和青年科研人员，接待境外专家来华交流，派出人员赴国（境）外开展研究，并推动建设联合实验室等双多边合作交流平台，形成持续稳定的国际科技合作机制。

项目目标、预期成果与考核指标表

| 项目目标 | 预期成果 |  |  |  | 考核指标 |  |  |  | 考核方式（方法）及评价手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预期成果名称 |  |  | 预期成果 类型 | 指标 名称 | 立项时已有指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 |  |
| 本项目旨在突破多类型地下空间CO₂/H₂安全储用关键技术，构建面向废弃矿井、枯竭油气藏和盐穴的AI数字化平台，为低碳转型、能源安全和地下空间资源化利用提供智能化支撑。 | 主要成果 | 1 | 多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合机理与数字化重构技术 | 新理论、新技术、论文 | 指标1.1 CO₂/H₂多相多场耦合模型 | 已初步完成流固耦合模型设计 | 建立多相多场耦合数值求解框架 | 建立1套多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合模型 | 研究报告通过专家评测 |
|  |  |  |  |  | 指标1.2 多场耦合数字化重构技术 | 暂无相关进展 | 完成数字化重构技术架构设计 | 实现多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合模型重构 | 研究报告通过专家评测 + 提供与实验/仿真数据的对比验证说明 |
|  |  |  |  |  | 指标1.3 发表学术论文 | 0 | 1篇 | 2篇 | 录用通知或检索证明 |
|  |  | 2 | CO₂/H₂储用安全状态智能预测技术 | 新方法、论文、发明专利 | 指标2.1 安全状态智能预测模型 |  | 完成模型设计与搭建 | 完成多类型地下空间CO₂/H₂储用状态智能预测技术训练与测试，模型在测试集上的决定系数R²≥0.8 | 第三方测试报告 |
|  |  |  |  |  | 指标2.2 发表学术论文 | 0 | 1篇 | 2篇 | 录用证明或检索证明 |
|  |  |  |  |  | 指标2.3 发明专利 | 0 | 1件 | 2件 | 受理通知 |
|  |  | 3 | CO₂/H₂储用自适应调控技术 | 新方法、论文、发明专利 | 指标3.1 状态自适应调控模型 |  | 完成调控方案设计与实现 | 构建1套CO₂/H₂储用自适应调控技术，风险调控成功率≥ 80% | 第三方测试报告 |
|  |  |  |  |  | 指标3.3 发表学术论文 | 0 | 1篇 | 2篇 | 录用通知或检索证明 |
|  |  |  |  |  | 指标3.4 申请发明专利 | 0 | 1件 | 3件 | 受理通知 |
|  |  | 4 | CO₂/H₂安全储用云边端协同AI平台 | 新技术、论文、发明专利 | 指标4.1数据-算法-模型全链路自动贯通 |  | 在 1 类典型场景下实现单链路自动贯通，贯通率 ≥ 80% | 在多类场景下实现全链路自动贯通，贯通率 ≥ 90%，闭环响应时延 ≤ 10秒 | 第三方测试报告 |
|  |  |  |  |  | 指标4.2 计算机软件著作权 | 0 | 1件 | 2件 | 计算机软件著作权登记证书 |
|  |  |  |  |  | 指标4.3 发表学术论文 | 0 | 1篇 | 2篇 | 录用通知或检索证明 |
|  |  |  |  |  | 指标4.4 发明专利 | 0 | 1件 | 2件 | 受理通知 |
|  |  | 5 | 数字化平台跨国实现路径：联邦学习部署与联合验证 | 新技术、新方法、论文 | 指标5.1 联邦学习优化算法 | 正在进行联邦学习理论研究 | 完成联邦学习算法优化方案设计 | 提出1套适配多类型地下储能的联邦学习优化算法，较现有方法性能提升至少3% | 第三方测试报告 |
|  |  |  |  |  | 指标5.2 跨国联合验证方法 | 正在进行联合验证方法调研 | 设计联合验证方案设计与实现 | 完成仿真测试与实地工程数据交叉验证，准确率≥ 80% | 第三方测试报告 |
|  |  |  |  |  | 指标5.3 学术论文 | 0 | 1篇 | 2篇 | 录用通知或检索证明 |
|  | 其他成果 | 1 | 扩大编委 | 其他 | 新增国际编委人数 | 已有外籍编委若干 | 新增外籍编委不少于2名 | 新增外籍编委不少于4名，覆盖俄、伊等金砖国家 | 编委聘任函或期刊编委名单证明 |
|  |  | 2 | 联合举办国际会议 | 其他 | 联合举办国际学术会议场次 | 已举办14届中俄深部岩石力学论坛 | 联合举办国际会议不少于1场 | 联合举办国际学术会议不少于3场，吸引俄、伊及金砖国家学者参会 | 提供会议日程及参会证明 |
|  |  | 3 | 人才联合培养与交流 | 其他 | 青年学者联合培养及互访人次 | 已有短期访学、讲座等交流基础 | 推荐青年学者攻读学位或互访不少于2人次 | 联合培养研究生不少于2名，国际互访交流不少于4人次 | 学生开题报告、毕业论文或出国访学证明 |
|  |  | 4 | 组建学术联盟 | 其他 | 围绕储氢储碳组建国际联合研究联盟 | 已有多国多方团队年度交流机制 | ？ | ？ | ？ |
| 科技报告考核指标 | 序号 | 报告类型 |  |  | 数量 | 提交时间 |  |  | 公开类别及时限 |
|  | 1 | 最终科技报告 |  |  | 1 | 综合绩效评价（验收）前 |  |  | 延期公开，3年以内 |
|  | 2 | 年度技术进展报告 |  |  | 3 | 每年年度检查时 |  |  | 延期公开，3年以内 |
|  | 3 | 专题科技报告（实验报告） |  |  | 若干 | 项目实施过程中 |  |  | 延期公开，3年以内 |
|  | 4 | 专题科技报告（试验报告） |  |  | 若干 | 项目实施过程中 |  |  | 延期公开，3年以内 |
|  | 5 | 专题科技报告（调研报告） |  |  | 若干 | 项目实施过程中 |  |  | 延期公开，3年以内 |
|  | 6 | 专题科技报告（技术考察） |  |  | 若干 | 项目实施过程中 |  |  | 延期公开，3年以内 |
|  | 7 | 专题科技报告（设计报告） |  |  | 若干 | 项目实施过程中 |  |  | 延期公开，3年以内 |
|  | 8 | 专题科技报告（测试报告） |  |  | 若干 | 项目实施过程中 |  |  | 延期公开，3年以内 |
| 与国（境）外机构的预期合作交流情况 |  | 到国境（外）出访交流人次 |  |  | 2 | 接待境外人员来访交流人次 |  |  | 8 |
|  |  | 吸引境外人才来华研究人次 |  |  | 10 | 派出人员到国（境）外开展研究人次 |  |  | 5 |
|  |  | 合作发表科技论文数 |  |  | 4 | 合作申请发明专利项数 |  |  | 8 |
|  |  | 合作申请国际标准数 |  |  | 0 | 联合培养人才人数 |  |  | 6 |
|  |  | 海外引进人才数 |  |  | 3 | 新建联合实验室等合作平台数 |  |  | 1 |

备注：

1.“项目目标”，应从以下方面明确描述：（1）项目合作主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，在国内亦或国（境）外应用，并将在双方科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。

2.“考核指标”，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为专利、产品等的数量；论文代表作应注重质量，不简单以数量作为评价标准，并须第一标注本项目资助信息；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及项目完成时要到达的指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务外交、其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对国家重大工程、社会民生发展等提供了关键技术支撑，配合总体外交战略、提升国际话语权和国际形象，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”，若某项成果在立项时已有指标值/状态难以界定，则可填写“/”。中期和完成时指标/状态需明确，不应空缺。

3.“中期指标”，各专项根据管理特点，确定是否填写，阶段目标明确的专项项目应填写中期指标。

4.“考核方式方法”，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、测算方法等。部分成果的考核方式可参考：论文的考核方式为录用证明或检索报告；专利的考核方式为专利受理通知书或授权证书；软件的考核方式为计算机软件著作权登记证书；应用示范、技术指标、产品样机、数据集等的考核方式需为第三方测试报告、用户报告、专家鉴定等行业内认可的考核方式，优先选择第三方测试报告，无相关测试标准的新技术新方法等，可选择专家鉴定，自行出具的测试报告或实验报告原则上不可以作为考核方式；学生培养的考核方式为学生开题报告、中期报告、毕业论文或出国访学证明等；标准的考核方式为发布标准和形成征集意见稿。

5.“科技报告类型”，包括项目综合绩效评价（验收）前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、项目年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在项目实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等）。其中，每个项目在综合绩效评价（验收）前应撰写一份最终科技报告；研究期限超过2年（含2年）的项目，应根据管理要求，每年撰写一份年度技术进展报告；每个项目可根据研究内容、期限和经费强度，撰写数量不等的专题科技报告。科技报告应按国家标准规定的格式撰写。

6.“公开类别及时限”，公开项目科技报告分为公开或延期公开，内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的，可标注为“延期公开”。需要发表论文的，延期公开时限原则上在2年及以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在3年及以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在5年及以内。涉密项目科技报告按照有关规定管理。

项目预期成果的呈现形式及描述

限500字以内。

本项目预期成果主要以新理论、新技术、新方法、AI数字化平台、论文、发明专利、软件著作权、科技报告和国际合作交流成果等形式呈现。

在理论与方法成果方面，形成多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合机理与状态数字化重构技术，建立面向废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等场景的多场耦合模型和重构方法，为CO₂/H₂安全储用过程机理分析、状态预测和风险识别提供理论支撑。

在核心关键技术成果方面，形成CO₂/H₂储用安全状态智能预测技术、CO₂/H₂储用自适应调控技术、CO₂/H₂安全储用云边端协同AI平台，以及数字化平台跨国实现路径与联邦学习联合验证技术。相关成果将支撑多源数据接入、数据-算法-模型全链路贯通、安全状态智能预测、风险预警、注采参数优化和跨国模型协同验证。

在知识产权和学术成果方面，项目将发表高水平学术论文，申请发明专利，登记计算机软件著作权，形成具有可保护、可转化和可推广价值的技术成果。在科技报告方面，将提交最终科技报告、年度技术进展报告，以及实验、试验、调研、技术考察、设计、测试等专题科技报告。

在国际合作成果方面，项目将通过联合发表论文、联合申请专利、联合举办国际会议、扩大国际编委队伍、联合培养研究生和开展人员互访等方式，形成中俄伊三方稳定合作机制，推动建设面向金砖国家深地CO₂/H₂安全储用的国际合作交流平台。

项目预期成果及其呈现方式与描述详见表4。

项目研究内容、合作方案、研究方法及技术路线

项目的主要研究内容

合作拟解决的关键科学问题、关键技术问题，针对这些问题拟开展的主要研究内容(限3000字以内)。

拟解决的关键科学问题、关键技术问题

关键科学问题1：多类型地下空间储用CO₂/H₂多相多场耦合及其数字化重构原理

当前，废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴/溶洞三类地下空间在物性结构、孔隙发育、应力环境上差异巨大，CO₂/H₂在其中呈现完全不同的渗流、扩散、吸附及热-流-力-化响应行为。现有理论多针对单一场景或单种气体，缺乏对多类型空间、多介质共存条件下多相多场耦合机理的统一描述。同时，现场监测数据稀疏且高度非线性，传统数值模拟难以在工程尺度上实现实时、高保真的状态重构。数字化重构技术虽已用于地面设施，但在深地复杂环境中，如何将稀疏传感数据与物理模型深度融合、构建可动态演化的数字化重构方法，仍是空白。因此，本科学问题旨在揭示多场景CO₂/H₂储用过程中的多相多场耦合基本规律，并建立其数字化重构原理，为后续安全性控制与平台开发奠定理论基础。

关键科学问题2：数据-物理融合驱动下CO₂/H₂储用安全性感知与智能调控方法

废弃矿井与枯竭油气藏岩体在CO₂/H₂长期赋存环境下，受温压条件、气体浓度等多因子耦合驱动，面临岩体损伤的安全风险。然而，现有研究多针对单类工程场景，缺乏多类型地下空间岩体物化响应机理系统研究；另外，既有评估方法多依赖纯数据驱动模型，面临物理约束缺乏和小样本条件下泛化失效等问题，难以实现对地下储存空间岩体稳定状态的精准感知与安全阈值的动态判定。因此，本科学问题旨在探明数据与物理双向反馈的协同驱动机制，以高保真多变量实验数据为底层驱动提取非线性特征，将岩石力学本构关系与损伤演化方程作为显式物理边界，构建“数据映射复杂关系”和“物理约束收敛”的融合模型，实现对CO₂/H₂长期作用下岩体稳定性的定量感知与安全阈值识别，形成面向多类型储用空间的注采参数智能调控方法。

关键技术问题：深地CO₂/H₂储用数字化平台及其智能技术架构、软硬件配置与实现路径

当前国内外已有少量CO₂或H₂地下储用示范工程，但普遍缺乏统一的数字化平台。不同场景、不同国家的监测系统相互孤立，数据格式与接口各异，无法实现跨库比对与协同分析。硬件方面，耐氢脆、抗高压、长寿命的地下多参量传感器尚不成熟；软件方面，缺少集多物理场仿真、AI推理、联邦学习于一体的集成平台架构。为此，本技术拟构建一套面向深地CO₂/H₂储用监控的数字化平台。在架构上，采用“云-边-端”三级协同，云端承载跨国联合验证模型，边缘节点实现本地实时预警，端部部署抗腐蚀光纤光栅传感阵列、特殊原理传感装置与智能网关；在实现路径上，分阶段完成数据采集标准化、数字化引擎开发、联邦学习链路搭建及国际联合验证。最终形成一套可复制、可迁移的智能监控平台技术方案，有力支撑战略能源储备的安全运行。

拟开展的主要研究内容

数字化平台的科学基础：多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合机理与数字化重构方法

本研究内容围绕枯竭油气藏、地下盐穴及煤基固废充填体等多类型地下空间，开展CO₂/H₂储用过程中的多相多场耦合机理与数字化重构方法研究。针对枯竭油气藏CO₂封存场景，开展不同温度、压力、封存时长及CO₂相态条件下的岩石力学与储层物性参数测试，获取抗压强度、弹性模量、断裂韧性、孔隙度和渗透率等关键参数演化规律，揭示CO₂ -岩石-流体相互作用对储层物性参数的影响机制，建立岩石物性动态演化关系模型。

针对CO₂注入过程中的储层完整性问题，构建考虑CO₂物性动态变化的非等温多组分多相流模型及热-流-固耦合模型，模拟储层温度场、压力场与应力场演化过程，研究原生裂缝和弱结构面在CO₂注入条件下的扩展、贯通与失稳规律，揭示储层完整性失效及潜在泄漏风险形成机制。

针对地下盐穴储氢场景，构建融合黏性渗流、克努森扩散和表面扩散的统一氢气输运模型，并耦合热-水-力多场数值模拟方法，开展层状盐穴储氢长期渗漏过程模拟，揭示纳米尺度气体输运向储库尺度渗漏演化的跨尺度传递规律，阐明薄夹层诱发的氢气各向异性运移及储氢损失机制。

针对煤基固废充填材料固碳场景，构建煤基固废充填材料气-液-固三相碳分配物质平衡模型，研究C-S-H凝胶等早期水化产物与CO₂之间的竞争反应过程及矿物相协同转化机制，阐明固碳产物与活性Ca2+、Al3+等离子形成二次胶凝网络的作用规律。进一步研究CO₂压力、温度、反应时间、添加剂类型及固液比等因素对固碳效率、固碳速率及材料性能的影响，建立多因素耦合作用下煤基固废充填材料固碳性能演化模型。

在上述研究基础上，融合岩石物性测试、多场耦合模拟、气体输运分析和固碳反应数据，构建涵盖CO₂封存、H₂储用及固碳利用过程的多源异构数据库。结合人工智能与物理约束方法，实现复杂地下过程的数字化重构，为多类型地下空间CO₂/H₂安全储用与智能决策提供模型支撑。

数字化平台的智能决策中枢与运行控制引擎：数据-物理融合驱动的CO₂/H₂储用安全性感知与智能控制模型

本研究内容围绕CO₂/H₂长期作用下地下空间岩体稳定性、安全状态识别与注采参数优化问题，开展数据-物理融合驱动的安全性感知与智能调控模型研究。首先，分析多维因素对地下空间岩体稳定性的耦合作用关系与物化响应特征，研究温度、压力、气体类型、注采制度、裂隙结构、岩体损伤和储库边界条件等因素对岩体稳定性的影响规律，建立复杂影响因子与岩体稳定状态之间的非线性映射关系。

在模型构建方面，基于多场多相条件下岩体本构关系与损伤演化规律，提取高保真实验数据中的关键特征，将岩石力学本构关系、损伤演化方程、安全边界约束和储库稳定性判据嵌入深度学习模型损失函数，构建数据-物理协同驱动的智能评估模型，解决纯数据模型在小样本条件下物理一致性不足、泛化能力弱和预测结果可靠性不高的问题。

在安全性感知方面，以CO₂/H₂长期作用下岩体稳定性为核心感知目标，利用多源监测数据和数据-物理融合模型，反演储库压力、围岩损伤、裂隙连通性、密封完整性和泄漏风险等关键安全指标，实现对废弃矿井、枯竭油气藏等工程场景中岩体稳定状态和安全阈值的智能感知。在智能调控方面，结合安全状态识别结果，推演保障岩体稳定和储库密封性的注采参数，形成面向多类型地下空间CO₂/H₂储用的注采参数智能调控方法。

数字化平台的支撑底座：云-边-端协同架构与智能硬件配置

本研究内容面向废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴/溶洞等多类型地下空间CO₂/H₂储用场景，开展深地储能监控数字化平台架构、智能硬件配置与平台功能模块开发研究。平台采用“云-边-端”三级协同架构，端部负责多参量感知与边缘预处理，边缘节点负责本地实时模拟、异常识别和就地预警，云端负责大模型训练、跨库联合验证、全局态势分析和可视化决策。

在端侧感知方面，围绕储库、井筒、盖层、断层、围岩和关键密封部位，研究适应深地高温、高压、腐蚀和氢环境的多参量智能感知硬件配置方法，配置抗腐蚀光纤光栅传感阵列、分布式应变/温度/声学传感装置、压力温度传感器、微震与声发射监测装置、CO₂/H₂气体组分与泄漏监测装置、井筒完整性监测单元等，形成“压力-温度-应变-渗流-微震-气体组分”多参量感知体系。通过智能网关实现多协议接入、时钟同步、数据质控、异常剔除、边缘缓存和安全传输。

在边缘侧计算方面，部署边缘计算节点，开展现场多源数据特征提取、时空配准、趋势识别和异常检测，结合多物理场模型、降阶代理模型、PINN物理信息神经网络和数据同化算法，快速反演储库压力场、温度场、渗流场、应力场和损伤演化状态，识别泄漏前兆、氢脆风险、密封衰减和围岩失稳等异常模式，实现本地数字化重构、分级预警和应急策略推荐。

在云端平台方面，建设综合数据库、模型管理中心、数字化重构引擎和可视化决策平台，统一数据编码、元数据标准和接口规范，汇聚三类场景历史数据、实时监测数据、试验数据和模拟数据。平台集成多物理场仿真、AI推理、知识库增强问答、三维建模、风险分级展示和监测报告自动生成等功能，构建以大语言模型为推理中枢、以物理孪生为内核的“双核”数字化引擎，实现CO₂/H₂储用过程的实时感知、智能诊断、风险预警和闭环调控。

数字化平台跨国实现路径：联邦学习部署与联合验证

本研究内容围绕中俄伊三国地下CO₂/H₂储用数据跨境共享难、数据主权受限、模型协同精度低和跨场景验证不足等问题，开展数字化平台跨国实现路径、联邦学习部署与联合验证研究。首先，针对三国地层结构、储能介质、监测指标、运行工况和数据格式的异构性，开展地下储能场景联邦学习算法适配优化，改进联邦聚合算法，解决跨国数据样本不均衡、模型适配性差和收敛效率不足等问题。

在平台部署方面，设计跨国分布式联邦节点架构，适配中俄伊三国跨境网络传输条件，完成各国本地化算力节点部署、加密通道搭建、数据权限分级管控和组网联调，构建“各国本地训练、跨境参数聚合、全局模型下发”的安全协同模式。通过轻量化参数加密传输、差分隐私保护和访问权限控制，规避原始数据跨境流转风险，保障各国数据主权和数据安全。

在联合验证方面，依托中方数字岩石力学和“地遁系统”平台环境，结合俄罗斯Perm National Research Polytechnic University、伊朗Sahand University of Technology提供的典型地下空间数据和模型场景，开展多场景联合仿真、跨国节点联调和实地工程数据交叉验证。围绕模型预测精度、跨场景泛化能力、工况适配性、系统稳定性和跨境协同效率等指标，对联邦学习模型和数字化平台进行持续测试与优化，形成“架构设计-算法优化-节点部署-跨境联调-联合验证”的递进式实现路径，支撑多类型地下空间CO₂/H₂储用AI数字化平台的跨国应用。

项目合作方案

项目的合作重点、项目组与国（境）外合作团队研究分工、各方预期投入、合作方式（限1000字以内）。

本项目合作重点围绕多类型地下空间CO₂/H₂安全储用关键技术与AI数字化平台开展，重点解决单一团队难以覆盖废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等场景、多源异构数据难统一、跨国模型验证不足和平台协同应用受限等问题。项目按照“机理研究-安全感知-平台开发-跨国验证”的技术链条组织实施，形成中俄伊三方优势互补、任务协同、成果共享的合作模式。

在任务分工方面，中方团队承担项目总体设计、任务统筹、平台开发和成果集成。中国矿业大学重点负责煤基固废充填材料固碳机制、岩体稳定性分析、安全感知与注采参数智能调控、地下多参量感知硬件和平台应用验证等工作；辽宁大学重点负责枯竭油气藏CO₂封存岩石物性测试、储层完整性失效机理、盐穴储氢渗漏机理、联邦节点部署和算法适配等工作；煤炭科学研究总院有限公司重点负责云-边-端协同平台架构、多源异构数据标准化、状态数字化重构引擎、物理-数据混合代理模型、大语言模型驱动的智能诊断与闭环控制模块，以及联邦学习平台固化与应用推广。

国（境）外合作方主要承担机理支撑、实验验证和工程数据支撑。俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学重点参与地下盐穴储氢渗漏机理、多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合模型、岩体本构关系与损伤演化模型、云-边-端架构及地下多参量智能感知硬件研究，为项目提供岩石渗流-力学耦合实验条件和复杂工况理论支撑。伊朗萨汉德理工大学重点参与煤基固废充填材料固碳机制、岩体本构关系与损伤演化、数据-物理协同学习模型和CO₂/H₂储用安全性感知与调控方法研究，为项目提供油气藏工程经验、储层数据和模型验证支撑。

各方预期投入包括科研人员、实验平台、工程数据、数值模拟与AI算法资源、国际交流渠道和人才培养条件。合作方式主要包括联合设计研究方案、共享非涉密数据和模型参数、开展实验与仿真交叉验证、共建联邦学习节点、定期召开线上线下研讨会、联合发表论文和申请专利、开展人员互访与青年人才培养。通过上述合作，项目将实现研究任务协同推进、平台联合验证和成果共同产出，为金砖国家深地CO₂/H₂安全储用提供可推广的技术方案。

项目任务分解与分配情况如表5所示。

任务分解与分配

| 研究任务 | 牵头单位 | 任务分解 | 承担单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务1：多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合机理与数字化重构方法 | 辽宁大学 | ① 枯竭油气藏CO₂封存岩石物性参数实验测试 | 辽宁大学 煤炭科学研究总院有限公司 |
|  |  | ② 枯竭油气藏CO₂封存储层完整性失效机理研究 | 辽宁大学 煤炭科学研究总院有限公司 |
|  |  | ③ 地下盐穴储氢渗漏机理研究 | 辽宁大学 俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学 |
|  |  | ④ 煤基固废充填材料固碳机制及性能演化规律研究 | 中国矿业大学 伊朗萨汉德理工大学 |
|  |  | ⑤ 多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合模型数字化重构方法研究 | 俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学 辽宁大学、中国矿业大学 |
| 任务2：数据-物理融合驱动的CO₂/H₂储用安全性感知与智能调控模型 | 中国矿业大学 | ① 多类型地下空间岩体稳定性测试结果分析 | 中国矿业大学 煤炭科学研究总院有限公司 |
|  |  | ② 多类型地下空间岩体本构关系与损伤演化模型构建 | 俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学 伊朗萨汉德理工大学 |
|  |  | ③ 数据-物理协同驱动学习模型构建 | 中国矿业大学 俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学 伊朗萨汉德理工大学 煤炭科学研究总院有限公司 |
|  |  | ④ CO₂/H₂储用安全性感知与注采参数智能调控方法 | 中国矿业大学 伊朗萨汉德理工大学 |
| 任务3：深地储能监控数字化平台：云边端协同架构与智能硬件配置 | 煤炭科学研究总院有限公司 | ① “云-边-端”协同平台架构与多源异构数据标准化方法 | 煤炭科学研究总院有限公司 俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学 |
|  |  | ② 融合任务一耦合机理的数字化重构引擎与物理-数据混合代理模型 | 煤炭科学研究总院有限公司 中国矿业大学、辽宁大学 |
|  |  | ③ 大语言模型驱动的安全性智能感知、诊断与闭环控制模块 | 煤炭科学研究总院有限公司 中国矿业大学、辽宁大学 |
|  |  | ④ 地下多参量智能感知硬件与边缘智能网关 | 中国矿业大学、辽宁大学 俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学 |
| 任务4：数字化平台跨国实现路径：联邦学习部署与联合验证 | 煤炭科学研究总院有限公司 | ① 地下储能场景联邦学习算法适配优化 | 煤炭科学研究总院有限公司 中国矿业大学、辽宁大学 |
|  |  | ② 跨国分布式联邦节点架构搭建与部署 | 辽宁大学 煤炭科学研究总院有限公司 |
|  |  | ③ 多国联合验证与迭代优化机制 | 煤炭科学研究总院有限公司 中国矿业大学、辽宁大学 |
|  |  | ④ 联邦学习平台成果固化与应用推广 | 煤炭科学研究总院有限公司 中国矿业大学、辽宁大学 |

项目拟采取的研究方法及技术路线

针对项目研究拟解决的问题，拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等研究方法及技术路线（限1000字以内）。

研究思路

本项目响应习近平主席“建设创新金砖”及深化人工智能合作的重要倡议，落实中俄新时代全面战略协作伙伴关系及金砖科创合作框架。以AI为核心，针对俄、伊多类型地下空间（废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴/溶洞）CO₂/H₂安全储用中数据分散、智能决策不足等瓶颈，发挥中方AI平台与算法优势、俄方高端实验能力、伊方油气藏数据积累，按“数据驱动-AI建模-平台集成-跨国验证”思路联合攻关：融合三方数据构建科学数据库，利用机器学习揭示多相多场耦合规律；发展PINN及大语言模型，构建数据-物理融合的安全感知与注采智能控制模型；开发云边端协同的AI监测平台，集成数字化重构与联邦学习，形成“数据不出域、模型跨国行”的AI科研新范式。同步开展人才联合培养，打造集数据共建、AI决策、跨国验证于一体的深地储能AI合作平台，为金砖国家能源安全与低碳转型提供AI赋能的技术支撑与协同创新示范。

研究方法

任务一围绕多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合及状态数字化重构，采用岩石力学测试、气体输运试验、腐蚀/氢脆试验、固碳反应试验及CT、SEM、XRD等方法，建立热-流-固-化多场耦合模型和状态数字化重构方法。辽宁大学、煤炭科学研究总院有限公司负责枯竭油气藏CO₂封存岩石物性测试和储层完整性失效机理研究；辽宁大学、俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学负责盐穴储氢渗漏机理研究；中国矿业大学、伊朗萨汉德理工大学负责煤基固废充填材料固碳机制及性能演化规律研究；俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学、辽宁大学、中国矿业大学共同开展多相多场耦合模型数字化重构方法研究。

任务二围绕数据-物理融合驱动的CO₂/H₂储用安全性感知与智能调控，基于PINN与AI代理模型，构建安全感知和注采参数智能调控方法。中国矿业大学、煤炭科学研究总院有限公司负责岩体稳定性测试结果分析；俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学、伊朗萨汉德理工大学负责岩体本构关系与损伤演化模型构建；四方共同构建数据-物理协同驱动学习模型；中国矿业大学、伊朗萨汉德理工大学负责安全性感知与注采参数智能调控方法研究。

任务三围绕深地储能监控数字化平台云边端协同架构与智能硬件配置，开展数据标准化、状态数字化重构、AI诊断、闭环控制和多参量感知硬件研究。煤炭科学研究总院有限公司、俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学负责云-边-端协同架构与数据标准化；煤炭科学研究总院有限公司、中国矿业大学、辽宁大学负责重构引擎、物理-数据混合代理模型及大语言模型智能诊断模块；中国矿业大学、辽宁大学、俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学负责感知硬件与边缘智能网关。

任务四围绕数字化平台跨国实现路径、联邦学习部署与联合验证，采用联邦学习和隐私保护方法实现模型联合训练与跨国验证。煤炭科学研究总院有限公司、中国矿业大学、辽宁大学负责联邦学习算法适配优化；辽宁大学、煤炭科学研究总院有限公司负责跨国联邦节点搭建与部署；煤炭科学研究总院有限公司、中国矿业大学、辽宁大学负责联合验证、迭代优化、平台固化与应用推广。

技术路线

项目整体技术路线图如图1所示。

技术路线图

项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析（限1000字以内）。

研究方法（技术路线）的先进性

项目突破传统深地工程评价中纯数据模型机理不足、纯物理模型实时性不足的局限，构建“物理约束+数据驱动”协同建模方法，将岩体本构关系、损伤演化机制和安全边界约束嵌入AI模型训练过程，提高模型在多类型地下空间CO₂/H₂储用场景中的可靠性、可解释性和泛化能力。平台突破传统“单点采集、集中展示、人工判断”的监测模式，形成“智能感知-状态重构-风险预警-辅助决策”的闭环管控体系，云边端协同架构兼顾现场快速响应和云端模型迭代分析。在跨国协同方面，项目探索形成深地CO₂/H₂储用领域的联邦学习协同模式，通过隐私保护、参数聚合和跨国联合验证，实现原始数据不跨境条件下的模型共训与知识共享，较传统单一区域数字化方案更具开放性和推广价值。

合作的可行性

一是项目清晰分解、任务可组合。本项目依据科研项目分解一般逻辑，坚持废弃矿井/枯竭油气藏/盐穴CO2 和H2安全储用场景、不同技术路线可并行、共性知识技术集成、研究单位优势互补原则，充分结合三方五家单位的研究基础和团队能力，采用两级总-分-总模式予以实施，即项目分解为四项依次递进的任务，明确任务牵头单位，确保研究目标实现；每一项任务进一步分解为子任务，明确每一项子任务承担单位和协同单位，且各项子任务组合支撑任务，任务组合支撑项目。

二是明确接口标准等设计规则。任务与项目间、任务间、子任务与任务间、子任务间预先定义清晰的交付物标准和数据接口；

三是项目、任务牵头单位和子任务承担单位能力保障。中外方5家单位作为项目、任务牵头单位和子任务承担单位，均具备系统集成能力，而非仅行政牵头能力。

四是签订联合申报协议有契约保障。中方内部三家单位，即中国矿业大学作为项目牵头单位与辽宁大学和煤炭科学研究总院有限公司签署联合申报协议；中国矿业大学作为项目牵头单位，并代表中方与俄罗斯彼尔姆国立研究型理工大学、伊朗萨汉德理工大学签署联合申报协议，均明确知识产权分配、经费分割、成果归属等内容。

任务分解方案

任务分解情况

围绕项目目标，根据需要可对项目目标进行任务分解，并简要说明各任务在项目中的具体作用，相互之间的逻辑关系，建议用图表描述（限500字以内）。

围绕多类型地下空间CO₂/H₂安全储用关键技术与AI数字化平台建设目标，项目分解为四项研究任务。任务分解与逻辑关系如图2所示。

任务分解与逻辑关系

任务一聚焦储库数字化重构原理，开展多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合机理、储层状态表征与数字化重构方法研究，为平台提供基础理论模型和参数支撑。任务二聚焦储库安全性判识理论，构建数据-物理融合的安全性感知、风险识别与智能调控方法，为储用过程安全预警和运行优化提供判据依据。任务三面向平台硬件基础，开展地下多参量智能感知硬件、边缘网关及云边端协同架构研究，实现储库状态数据采集、传输与现场快速响应。任务四面向平台软件与跨国协同应用，开展功能模块化软件集成、联邦学习部署与联合验证，实现数据、模型、算法和应用场景的协同贯通。四项任务按照“机理模型-安全判识-感知采集-平台集成-联合验证”的逻辑递进，并通过数据反馈持续优化模型和平台，最终构建CO₂/H₂安全储用AI数字化平台及系统总成。

各任务内容

逐项分段说明各任务的研究目标、主要研究内容、拟解决的重大科学问题或关键技术、考核指标及评测手段/方法等。每个任务限1000字以内。

- 任务一：多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合机理与数字化重构方法

研究目标：建立适用于CO₂封存、H₂储用及矿化固碳过程的多场耦合理论模型与数值模拟方法，阐明关键控制因素及其作用机制；融合实验测试、数值模拟与人工智能技术，构建多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合数字化重构方法。

主要研究内容：

① 枯竭油气藏CO₂封存岩石物性参数实验测试研究

开展不同温度、压力、封存时长及CO₂相态条件下岩石力学与储层物性测试，获取抗压强度、弹性模量、断裂韧性、孔隙度及渗透率等关键参数演化规律。揭示CO₂–岩石–流体相互作用对储层物性参数的影响机制，建立岩石物性动态演化关系模型。

② 枯竭油气藏CO₂封存储层完整性失效机理研究

构建考虑CO₂物性动态变化的非等温多组分多相流模型及热–流–固耦合模型，模拟CO₂注入过程中储层温度场、压力场与应力场演化过程。研究原生裂缝及弱结构面在CO₂注入条件下的扩展与失稳规律，揭示储层完整性失效机制及潜在泄漏风险形成机理。

③ 地下盐穴储氢渗漏机理研究

构建融合黏性渗流、克努森扩散及表面扩散的统一氢气输运模型，并耦合热–水–力多场数值模拟方法，开展层状盐穴储氢长期渗漏过程模拟。揭示纳米尺度气体输运向储库尺度渗漏演化的跨尺度传递规律，阐明薄夹层诱发氢气各向异性运移及储氢损失机制。

④ 煤基固废充填材料固碳机制及性能演化规律研究

构建煤基固废充填材料气–液–固三相碳分配物质平衡模型，揭示C-S-H凝胶等早期水化产物与CO₂之间的竞争反应过程及矿物相协同转化机制，阐明固碳产物与活性Ca²⁺、Al³⁺等离子形成二次胶凝网络的作用规律。研究CO₂压力、温度、反应时间、添加剂类型及固液比等因素对固碳效率、固碳速率及材料性能的影响，建立多因素耦合作用下煤基固废充填材料固碳性能演化模型。

⑤ 多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合模型数字化重构方法研究

融合岩石物性测试、多场耦合模拟及固碳反应等研究成果，构建涵盖CO₂封存、H₂储用及固碳利用过程的多源异构数据库。结合人工智能与物理约束方法，实现复杂地下过程的数字化重构，为地下空间CO₂/H₂安全利用与智能决策提供技术支撑。

拟解决的重大科学问题或关键技术问题：多类型地下空间CO₂/H₂存储过程多相多场耦合演化机理

多类型地下空间（枯竭油气藏、地下盐穴及煤基固废充填体）中CO₂/H₂运移、封存及转化过程涉及热传递、流体运移、应力扰动、化学反应及介质结构演化等多相多场耦合作用，多场耦合作用对储层物性演化、完整性失效、气体渗漏及矿化固碳过程的控制机制尚不明确。

考核指标及评测手段/方法：

① 建立多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合模型1套，实现对CO₂封存储层响应、H₂储用渗漏过程及煤基固废固碳性能演化等场景的有效模拟，研究报告通过专家评测。

② 采用独立样本验证、交叉验证、误差统计分析及典型工况对比等方法，对数字化重构模型的预测精度、稳定性和泛化能力进行评测，研究报告通过专家评测并提供与实验/仿真数据的对比验证说明。

③ 发表SCI论文2篇，提供论文录用通知或检索报告。

参加单位任务分工：

辽宁大学为本任务牵头单位，煤炭科学研究总院有限公司、中国矿业大学、伊朗萨汉德理工大学、俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学为本任务参与单位。

其中，辽宁大学、煤炭科学研究总院有限公司负责枯竭油气藏CO₂封存岩石物性测试与储层完整性失效机理研究；辽宁大学、俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学负责地下盐穴H₂储用渗漏机理研究；中国矿业大学、伊朗萨汉德理工大学负责煤基固废充填材料固碳机制及性能演化研究；俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学联合辽宁大学、中国矿业大学开展多相多场耦合模型数字化重构方法研究。

- 任务二：数据-物理融合驱动的CO₂/H₂储用安全性感知与智能调控模型

研究目标：探明数据与物理双向反馈的协同驱动机制，构建数据-物理双向反馈的融合模型，建立岩体稳定性感知与注采参数智能调控方法

主要研究内容：

分析多因子影响地下空间岩体的耦合作用关系与物化响应机理，构建数据-物理协同驱动的智能评估模型。使用多因子高保真实验数据训练模型，建立复杂影响因子与岩体稳定性之间的非线性作用关系；将实验所得岩体本构关系与损伤演化机理以物理约束项嵌入模型损失函数，解决数据驱动模型在小样本条件下泛化失效的隐患；以CO₂/H₂长期作用下岩体稳定性为核心感知目标，实现多类型地下空间岩体稳定状态与安全阈值的智能感知，推演保障岩体稳定性的注采参数，形成面向废弃矿井与枯竭油气藏等工程场景的注采参数智能调控方法。

拟解决的重大科学问题或关键技术问题：数据-物理融合驱动下CO₂/H₂储用安全性感知与智能调控方法

探明数据与物理双向反馈的协同驱动机制，以高保真多变量实验数据为底层驱动提取非线性特征，将岩石力学本构关系与损伤演化方程作为显式物理边界，构建数据映射复和物理约束的融合模型。

考核指标及评测手段/方法：

① 建立CO₂/H₂储用安全性标准化数据集2个，覆盖废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等多类型储库场景，数据格式标准化、可溯源，并形成数据集说明文档。

② 构建CO₂/H₂储用安全性预测算法2套，其中包括1套“数据-物理协同驱动”的岩体稳定性智能评估模型，预测准确率达到90%以上。采用典型数据测试、第三方测试报告或专家评审等方式进行评测。

③ 形成面向废弃矿井、枯竭油气藏等场景的CO₂/H₂储用安全性感知与注采参数智能调控方法，支撑风险识别、阈值判断和注采参数优化。

④ 发表学术论文2篇，申请发明专利3件，分别提供录用或检索证明、专利受理通知。

参加单位任务分工：

中国矿业大学为本任务牵头单位，煤炭科学研究总院有限公司、俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学、伊朗萨汉德理工大学为本任务参与单位。

其中，中国矿业大学、煤炭科学研究总院有限公司负责岩体稳定性测试结果分析；俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学、伊朗萨汉德理工大学负责岩体本构关系与损伤演化模型构建；中国矿业大学联合俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学、伊朗萨汉德理工大学、煤炭科学研究总院有限公司构建数据-物理协同驱动学习模型；中国矿业大学、伊朗萨汉德理工大学负责安全性感知与注采参数智能调控方法研究。

- 任务三：深地储能监控数字化平台：云边端协同架构与智能硬件配置

研究目标：构建面向多类型地下空间CO₂/H₂储用的“云-边-端”三级协同数字化平台，研制适应深地环境的多参量智能感知硬件，开发以大语言模型为推理中枢、以物理机理模型为内核的“双核”数字化引擎。推动任务一形成的多相多场耦合机理与数字化重构方法、任务二形成的安全性智能感知与AI决策模型在平台中工程化落地；同时向上支撑任务四跨国联合验证与联邦学习部署，向任务一反馈平台运行与监测数据，持续迭代数据标准体系，最终形成可实时重构、可智能预警、可闭环调控、可跨场景迁移的一体化监控平台技术方案。

主要研究内容：

（1）“云-边-端”协同平台架构与多源异构数据标准化方法

设计支撑废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴等多场景接入的三级协同架构。云端承担大模型训练、跨库联合验证、全局态势分析等功能，并预留联邦学习聚合接口，支撑任务四“数据不出境”的多国协同建模；边缘节点实现本地实时重构与就地预警；端部完成多参量感知与边缘预处理。制定统一的数据采集标准、时空对齐规范与接口协议，构建多源异构数据治理体系、领域知识图谱与向量数据库，为数字化重构、检索增强推理和跨库比对提供标准化数据底座。同时，将平台积累的运行数据与质量统计结果反馈至任务一，持续校正和完善科学数据共建标准体系。

（2）融合任务一耦合机理的数字化重构引擎与物理-数据混合代理模型

将任务一的多场(热-流-力-化)耦合模型与数字化重构原理嵌入孪生引擎作为物理内核。针对全物理仿真计算量大、难以实时的瓶颈，采用物理信息神经网络(PINN)与降阶代理模型(ROM)对高保真机理模型进行学习压缩，并以数据同化方法(集合卡尔曼滤波/变分同化)将稀疏传感数据与代理模型实时融合，实现温度场、压力场、应力场及气体分布的动态重构与外推，实现随注采工况持续演化，在保证物理一致性的前提下满足工程尺度实时性。

（3）大语言模型驱动的安全性智能感知、诊断与闭环控制模块

以任务二形成的数据-物理融合安全性模型为核心算法，构建以大语言模型为推理中枢的智能监控代理。感知层通过物理约束机器学习模型反演关键安全指标；认知层结合大语言模型、知识图谱与检索增强生成（RAG）技术，实现失效诊断、阈值研判、决策建议生成与监测报告自动撰写；控制层将安全指标接入注采参数闭环优化，形成“监测-感知-预警-调控”智能闭环，使任务二成果在平台中实现可调用、可解释、可执行。

（4）地下多参量智能感知硬件与边缘智能网关

研制适应深地高温、高压、强腐蚀环境的多参量智能感知硬件，包括抗腐蚀光纤光栅（FBG）传感阵列、面向 CO₂/H₂ 的特殊原理气体/泄漏传感装置，以及分布式应变/温度感知光缆（DAS/DTS），实现关键部位连续、精准感知。研制集成轻量化 AI 推理能力的边缘智能网关，在算力与带宽受限条件下完成本地预处理、实时重构与就地预警，并与云端协同运行，保障弱网或断网条件下的自治监测与安全响应。

拟解决的重大科学问题或关键技术问题：在算力受限的“云-边-端”环境中，如何实现物理机理模型、物理-数据混合代理模型与大语言模型推理三者的深度融合与协同部署，在保证物理一致性与可解释性的前提下满足工程尺度的实时性要求。。

考核指标及评测手段/方法：

① 形成1套“云-边-端”协同AI数字化平台，支持至少3个场景演示，实现多源异构数据接入、标准化治理、数字化重构和智能监控。通过平台联调测试、功能测试和场景演示进行评测。

② 构建融合任务一耦合机理的数字化重构引擎与物理-数据混合代理模型，实现温度场、压力场、应力场及气体分布等状态的动态重构与外推。通过与实验数据、数值模拟结果和工况结果对比验证其准确性和实时性。

③ 建立大语言模型驱动的安全性智能感知、诊断与闭环控制模块，实现安全事件自动预警、归因诊断和注采参数闭环优化功能。通过故障注入测试、场景验证、专家评审或第三方测试报告进行评测。

④ 发表高水平学术论文1篇，登记软件著作权1项，提供论文录用或检索证明、软件著作权证书。

参加单位任务分工：

煤炭科学研究总院有限公司为本任务牵头单位，俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学、中国矿业大学、辽宁大学为本任务参与单位。

其中，煤炭科学研究总院有限公司联合俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学负责“云-边-端”协同平台架构与多源异构数据标准化方法；煤炭科学研究总院有限公司联合中国矿业大学、辽宁大学负责数字化重构引擎与物理-数据混合代理模型；煤炭科学研究总院有限公司联合中国矿业大学、辽宁大学负责大语言模型驱动的安全性智能感知、诊断与闭环控制模块；中国矿业大学、辽宁大学联合俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学负责地下多参量智能感知硬件与边缘智能网关研制。

- 任务四：数字化平台跨国实现路径：联邦学习部署与联合验证

研究目标：立足中俄伊地下储能差异化场景，突破跨国数据壁垒与协同技术瓶颈，搭建安全、高效、适配多国工况的联邦学习数字化平台体系，实现储能数据模型合规共享与协同优化，形成可复制推广的地下储能AI跨国联合验证技术体系。

主要研究内容：

①地下储能场景联邦学习算法适配优化，针对中俄伊三国地层结构、储能介质、监测指标、运行工况的异构性，优化改进联邦聚合算法，解决跨国数据样本不均衡、模型适配性差等问题，提升异地模型协同训练精度与收敛效率。

②跨国分布式联邦节点架构搭建与部署，适配三国跨境网络传输特性，设计分层分布式联邦组网架构，完成各国本地化算力节点部署、加密通道搭建、数据权限分级管控及组网联调，构建“各国本地训练、跨境参数聚合、全局模型下发”的安全协同模式，全程规避原始数据跨境流转，保障各国数据主权安全。

③构建多国联合验证与迭代优化机制，依托三国不同地质条件下的CO₂封存、H₂储能实测工程数据，从模型预测精度、工况适配性、系统稳定性、跨境协同效率等多维度，开展多场景联合仿真与实地验证，持续优化算法与平台架构。

拟解决的重大科学问题或关键技术问题：

现有联邦学习算法存在样本不均衡、跨国模型协同精度低、收敛效率差的技术难题。同时，缺乏跨境传输、算力差异的安全分布式联邦组网架构，难以实现跨域协同训练与参数聚合。此外，尚无适配多国差异化工程场景的联合核验机制，无法有效验证并持续优化联邦算法与平台架构的适配稳定性。

考核指标：

① 形成《深地CO₂/H₂储用数据接口协议》1套，涵盖压力、温度、应变、微震、气体浓度等5类以上监测参量。通过专家评审检查标准文档的完整性、可操作性和兼容性。

② 构建1套联邦学习跨国联合建模框架，支持不少于3个参与方，实现“数据不出国、模型跨国共享”。通过搭建中俄伊3个虚拟或真实节点开展组网测试、参数聚合测试和模型下发测试。

③ 完成不少于3个场景联合验证，联邦全局模型跨场景平均预测相对误差不超过15%，收敛轮次较集中式训练增加不超过30%。选取盐穴、枯竭油气藏、废弃矿井等场景开展交叉验证、迁移学习测试和泛化能力评估。

④ 发表SCI/EI论文1篇，登记软件著作权1项或发布开源参考实现代码1套，提供论文录用或检索证明、软件著作权证书或开源代码仓库地址。

参加单位任务分工

煤炭科学研究总院有限公司为本任务牵头单位，中国矿业大学、辽宁大学为本任务参与单位。

其中，煤炭科学研究总院有限公司联合中国矿业大学、辽宁大学负责地下储能场景联邦学习算法适配优化；辽宁大学、煤炭科学研究总院有限公司负责跨国分布式联邦节点架构搭建与部署；煤炭科学研究总院有限公司联合中国矿业大学、辽宁大学负责多国联合验证与迭代优化机制；煤炭科学研究总院有限公司联合中国矿业大学、辽宁大学负责联邦学习平台成果固化与应用推广。

主要创新点

围绕基础前沿、共性关键技术或应用示范等层面，简述项目的主要创新点。具体内容应包括该项创新的基本形态及其前沿性、时效性等，并说明是否具备方法、理论和知识产权特征。（每项创新点的描述限150字以内）。

- 创新点一：开创“数据不出域、模型跨国行”的联邦学习驱动型深地储能国际科研合作新范式

突破传统跨境科技合作中原始数据难以共享的壁垒，构建基于联邦学习的中-俄-伊三方协同建模机制。在不转移各国敏感地质与监测数据的条件下，实现跨国AI模型的联合训练、参数聚合与迭代优化，形成可复制的多边数据共建共享规则与互验证准则，为金砖国家能源与人工智能领域深度合作提供范式示范。

- 创新点二：多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合统一理论与储库安全性评价方法

突破传统单一场景、单一介质储用理论的局限，建立涵盖废弃矿井、枯竭油气藏、盐穴三类地下空间，以及CO₂、H₂多介质条件下的热-流-力-化多相多场耦合数值框架。揭示跨场景、跨材料条件下储库结构稳定性、介质运移与储用功能演化的共性规律，构建储层完整性失效判据与安全性评价方法。

- 创新点三：构建数据-物理协同与云边端一体化的深地储能智能调控新范式

针对纯物理模型计算量大、纯数据模型稀疏样本下泛化失效的双重瓶颈，构建数据-物理协同驱动的岩体稳定性感知新范式。将物理实验非线性特征作为数据驱动，岩体本构关系嵌入损失函数，构建融合模型实现安全阈值智能感知。依托云边端架构部署智能传感阵列与联邦学习，形成多场仿真、跨国验证与泄漏预警一体的智能管控新范式。

预期效益

（限500字以内）。

项目预期的外交成效和收益：阐述项目执行的政治外交效益，如对国家外交工作的支撑服务作用、提升我国相关领域国际影响力和话语权等。

本项目践行习近平总书记关于金砖国家“深化产业链供应链合作”的重要倡议，通过中俄伊联合攻关构建能源安全领域科技外交新支点。项目将形成多类型地下空间安全储用技术中国方案，有助于提升我国在深地储能国际规则制定中的话语权，为金砖扩员后能源合作机制建设提供示范样板，服务国家“统筹发展和安全”外交布局。

项目的经济社会效益：合作成果的转化和应用示范前景，在经济社会发展中能起到哪些作用，对行业产业形成哪些影响，对于解决中外双方热点问题、推动高质量发展的作用，产生的生态效益，相关效益的可持续性等。

项目成果直接支撑“双碳”战略与“深地”战略实施：枯竭油气藏、废弃矿井、盐穴等矿区地下闲余空间再利用，可大幅降低CO₂地质封存与氢能战略储备的场地成本，丰富矿山行业从单一资源开采向综合服务转型内涵。在“硬科技”研发叙事中构建跨国人才网络与知识传承机制，从已有的学术交流到本次科技项目合作，在攻克CO₂/H₂储库关键技术的同时，为金砖国家培养一批懂地质、岩石力学、重数据、会AI、能现场的科研力量，实现从项目合作到人才共同体的深度绑定，形成可持续效益链条。

项目的科学价值或技术意义：预期成果在推动科学技术进步方面（解决科学难题、攻克技术瓶颈等）的意义和价值。

本项目拟攻克多相多场耦合机理建模、数据-物理协同驱动重构、岩体稳定性智能预测等关键科学难题，突破CO₂/H₂储库安全感知与注采调控的技术瓶颈，构建国际联合验证的数字化平台。成果将填补多类型地下空间储能安全评价的理论空白，形成具有自主知识产权的智能监控技术体系，推动深地储能领域从经验判断向智能决策的范式转变。

第三部分  申报单位及参与单位研究基础

中方申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

项目牵头单位在该研究方向的前期任务承担及综合绩效评价（验收）情况、相关研究成果等

限800字以内。

中国矿业大学在煤矿CO₂/H₂封存领域具备显著的技术积累与平台优势。依托江苏省煤基温室气体减排与资源化利用重点实验室，矿大在CO₂地质封存机理、废弃煤矿封存潜力评价及煤炭地下气化（UCG）协同制氢-封碳等方面形成了系统性研究布局。

在前期任务承担方面，矿大近年来牵头承担了多项国家级重点科研项目。在国家自然科学基金层面，桑树勋教授主持的“CO₂驱煤层气封存多相多组分渗流与封存-增产高效协同机理”项目，聚焦CO₂-ECBM与封存协同机制，是该领域的核心基础研究任务。姚强岭教授主持了“深部矿井地下空间二氧化碳地质封存技术研究”及“煤矿采动空间CO₂地质封存、运移与固定机理研究”等多项科研项目，重点攻关采空区CO₂封存的力学与运移规律。

在综合绩效评价与验收方面，矿大注重标志性成果产出与理论创新。2025年，矿大与江苏地质矿产设计研究院等单位合作，以徐庄煤矿为案例，完成了深部煤层CO₂地质封存稳定性评估与封存量计算，成果发表于《煤炭加工与综合利用》2026年第2期，是项目验收与应用转化的重要依据。

在相关研究成果方面，矿大持续产出高水平论著。理论层面，揭示了深部煤层CO₂在不同温压条件下的吸附模式演变规律。在氢能协同领域，依托历史积淀，如“211工程”三期地下气化项目于2012年通过验收，近年持续深化UCG协同制氢-封碳前沿探索，相关成果发表于《煤炭学报》。综上，矿大已形成涵盖基础理论、关键技术到场地验证的全链条研究体系。

项目负责人的科研水平及主要成果

包括工作简历，主要学术或工程技术业绩等（请用列表列出相关的代表性成果5项）（限2000字以内）。

工作简历

翟翠霞，女，1972年生，博士，现任中国矿业大学矿业工程学院工业工程专业教授。分别于大连外国语大学俄语专业、辽宁工程技术大学企业管理专业、东北大学科学学与创新工程管理专业攻读学士、硕士、博士学位，并分别在清华大学科技哲学博士后流动站、中央财经大学应用经济学博士后流动站从事研究工作，对科技支撑煤炭生产服务与模式创新、中俄国家技术能力开展过系统研究，具有一定的理论功底和丰富的国际科技合作实践经验。自参加工作以来，深度参与钱七虎院士、潘一山院士、矿业大学中俄科技合作，促成并持续深化中国矿业大学与俄罗斯科学院西伯利亚分院矿业研究所、彼尔姆国立研究型理工大学、远东联邦大学等研究机构长期合作和多元合作，是中俄深部岩石力学国际会议主要发起人和组织者之一。

主要学术或工程技术业绩

翟翠霞教授在面向产业需求的科技创新管理、科技支撑的现代生产服务、科技教育人才一体化及国际科技合作领域成果丰硕，主持国家自然科学基金、国家科技支撑计划、科技部委托项目等10余项，发表学术论文30余篇，获省部级科技奖励8项。其代表性成果如表6所示。

项目负责人代表性成果

| 序号 | 代表性成果 | 主要内容与学术价值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “生产技术问题导向的创新体系研究”（《科技进步与对策》，2017年，第34卷第10期，共同第一作者） | 基于问题导向的科学研究方法论，设计了以信息技术为支撑、以生产技术问题为导向的应用创新组织管理体系和创新资助体系，提出生产技术问题全面扫描机制、科学知识管理体系和创新基金“众筹”机制等三个关键环节。该成果为构建高效集成创新资源、密切科技创新与产业发展关系提供了理论框架，具有支撑本项目“科学实验数据-知识-决策”链条的构建思路。 |
| 2 | “强化科技创新主体科普供给：理论依据与政策思路”（《科普研究》，2022年，第17卷第6期，共同第一作者） | 构建了以科技工作者为核心的科普组织实施概念模型，提出新时期强化科技创新主体科普供给的三层递进含义，系统阐释了历史逻辑、理论逻辑、法律与政策逻辑、现实逻辑。该成果为国际科技合作中的知识传播、学术共同体建设及面向科技成果转化技术转移的科普平台搭建提供了理论依据，支撑本项目数字化平台的知识沉淀与共享机制设计。 |
| 3 | “大型煤炭基地矿业组合服务模式与技术研究及应用示范” 中国煤炭工业协会科技进步二等奖2018.01 | 针对大型煤炭基地精益化开采需求，进一步放大产业链创新链链长的创新外溢效应，发展以科技为支撑、以“互联网+专业化服务”为抓手的高质量生产服务业提供参考，系统研究矿业组合服务的模式设计、技术集成与平台构建，提出涵盖资源勘查、安全开采、生态修复全链条的矿业组合服务解决方案。成果在多个大型煤炭基地应用示范，提升了矿业服务专业化水平和资源综合利用效率，为矿山行业从单一生产向综合服务转型提供了技术路径。该研究在复杂矿业系统工程组织、数字化平台构建、多场景技术集成等方面积累了研究基础，为本项目提供了可直接迁移的方法论框架、示范网络基础与跨主体协同经验，是支撑本次国际合作顺利实施的重要本土实践基础。 |
| 4 | “校企协同培养应用创新型人才研究与实践” 国家教学成果二等奖，2014.09 | 针对高等教育人才培养与产业需求脱节问题，系统构建“校企协同、产教融合”的应用创新型人才培养模式。研究提出“以生产技术问题为导向”的人才培养理念，设计“高校-企业-科研院所”三方协同的育人机制，建立“课程教学-科研训练-工程实践”一体化培养体系。该模式同样适用于科技教育人才一体化发展新质生产力的本质要求，尤其为依托国际科技项目合作，打造技术创新+卓越人才培养模式，具有借鉴意义。 |
| 5 | 一种用于防治矿井突水分层负碳注浆方法（专利2025-10-31， 中国， ZL202511212858.9） | 针对矿井突水灾害防治与碳封存协同需求，发明一种分层负碳注浆方法。该方法通过将CO₂封存材料与注浆技术相结合，在防治矿井突水的同时实现CO₂的地质封存，形成安全-环保双重效益。技术核心包括：分层注浆工艺设计，实现不同岩层条件下的精准注浆；负碳材料配比优化，确保CO₂封存稳定性与耐久性；注浆-封存一体化监测，保障工程安全与碳封存效果。矿大团队这项成果，属于本研究中一种地下空间类型。 |

与项目相关的科研水平说明

翟翠霞教授学术背景与项目需求契合：一是俄语语言优势，矿业专业俄语基础丰厚，具备直接与俄方团队深度沟通的能力，是推动中俄双方团队深入协同、深化研究的首位责任人；二是科技服务业专长，长期从事科技成果转化应用模式研究，熟悉国际科技合作机制设计与科技项目管理模式、科技支撑发展新质生产力的机理与路径、数据价值理论等。三是产业经济研究基础，对煤炭行业生产服务业有深入实证研究，理解矿山行业转型需求；四是丰富的国际合作组织经验，自2010年起持续推动中俄科技合作，熟悉金砖国家合作框架及项目运作规则。本次作为矿大深部岩石力学与地下空间开发利用研究团队成员，牵头联合中俄伊三方团队，围绕“多类型地下空间存储CO₂/H₂关键技术与AI数字化平台开发”目标，开展协同创新，为金砖国家多边科技合作提供示范。

项目牵头单位相关科研条件支撑状况

包括依托国家实验室、全国重点实验室、国家工程（技术）中心、国家重大科研基础设施（含大型仪器设备）、国际科技合作基地等情况（限800字以内）。

申请人所在单位的矿业工程学科为国家“双一流”建设学科，具有“煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室”、“深地工程智能建造与健康运维全国重点实验室”和“现代分析与计算中心”等重要科研平台，具备项目实施所需的先进实验设备和相关测试分析仪器，同时，煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室矿山模拟计算中心可为项目研究相关数值计算分析提供所需的工作站与数值计算软件。依托单位具备的实验条件主要包括：

（1）CO₂矿化反应实验平台。本实验平台为CO₂吸收与矿化一体化反应实验系统，主要由增压系统、模型系统、样品真空控温装置、注入系统、计量监测系统、数据采集处理系统及辅助系统等部分组成。可以进行多场耦合条件下矿化固碳实验。模型压力：≥50MPa；耐温：室温~500度；注气系统：双缸恒速恒压注入，流量在0.001ml/min~10 ml/min区间可任意调节。

（2）矿化反应测试与表征平台。本平台包括Bruker D8 Advancei 型X射线衍射仪、Bruker S8 Tiger 型X射线荧光光谱仪、Xradia 510 Versa 型X射线显微成像系统、Bruker Vertex 80v 傅里叶变换红外光谱仪、Tescan Gaia3 Xmh型电子束双束显微系统、MacroMR12-150H-I型低温高压核磁共振系统（具备任意角度二维多层同时扫描成像功能/多层同时采集功能，常规条件下孔隙度与孔径分布测量）、计算机断层扫描CT系统（具备亚微米至微米级空间分辨率，分辨率≤0.6um，样品整体成像分辨率≤12.5um）。

（3）数值模拟软件。依托现代分析与计算中心，学校配置COMSOL多物理场仿真软件和VGStudio Max三维可视化软件，可开展CO₂/H₂封存过程中热-流-固-化学多场耦合数值模拟、孔隙结构三维重建与渗流模拟，以及数字化重构平台原型验证，支撑项目数据-模型混合驱动的智能评估模型构建任务。

中方参与单位、团队的选择原因及其优势

限800字以内

项目中方参与单位有辽宁大学和煤炭科学研究总院有限公司。

辽宁大学是解决CO₂/H₂储用多相多场耦合机理问题的理想依托单位。辽宁大学学科交叉平台坚实，建有清洁能源化学研究院、灾害岩体力学研究所等平台，涵盖化学储能、碳资源利用、岩体力学与环境评估等方向，为CO₂/H₂地下储用多相多场耦合研究提供坚实支撑。CO₂资源化与储氢机理研究积累深厚：清洁能源化学研究院长期开展电催化CO₂还原、光催化产氢等研究，在CO₂转化利用及储氢材料方面形成理论与实验基础；物理学院开展笼型水合物储氢理论研究，可为地下储氢提供微观机理支撑。深部岩体力学与灾害防控研究优势显著：灾害岩体力学研究所获批国家重点研发计划项目并建有省部级重点实验室，与项目安全性感知需求高度契合，可为深地储能多物理场耦合及安全评价提供理论基础。区域CCUS实践背景突出：依托辽河油田CCUS工程实践，可为项目提供政策与工程验证环境。

煤炭科学研究总院有限公司在工程化平台开发方面基础扎实，能够将机理模型、安全评价方法与工程应用需求有效衔接，为项目平台集成与示范应用提供支撑。煤炭科学研究总院有限公司深耕数字岩石力学领域多年，构建了岩体数字化表征、多场耦合演化反演、深地岩体动态大数据分析技术体系，为深地储能AI数字化平台研发提供核心理论根基。依托精细化建模与多场耦合仿真能力，精准刻画深地储能复杂地质工况，为云边端协同架构分层部署、跨层级数据交互、算力动态调度提供岩体力学支撑，优化平台架构逻辑。深耕深地工程智能监测与数字化管控业务，具备矿用智能传感设备适配、井下监测硬件集成、储能配套调控的成熟技术，可精准适配深地极端环境，完成智能硬件选型、配置优化与集成调试。依托数据-物理融合优势，破解监测数据噪声大、地质适配性弱、多源数据融合难等痛点，保障平台高精度感知、智能化分析与稳定运行，高效支撑课题核心研究任务落地。单位具备深厚的数字岩石力学建模、多场耦合仿真及深地工程智能监测能力，是将上述机理模型与安全评价方法转化为可工程化部署深地储能AI数字化平台的坚实基础。

国（境）外合作方科研实力

国（境）外合作机构简况、研究实力及在该领域的学术地位与技术优势（如有，可提供大学/机构排名或专业排名（如QS世界大学排名等））

限1000字以内。

本项目国外合作方为俄罗斯彼尔姆国立研究理工大学（Perm National Research Polytechnic University, PNRPU）与伊朗萨汉德理工大学（Sahand University of Technology, SUT）。

彼尔姆国立研究理工大学

彼尔姆国立研究理工大学成立于1953年，位于俄罗斯彼尔姆市，是俄罗斯规模最大的技术类大学之一，被俄罗斯联邦授予“国家研究型大学”称号。学校重点研究领域涵盖石油、天然气及矿产的开采和加工、能源、机械工业、航空航天技术等，已培养超过12万名专业技术人员。在QS世界大学排名中，PNRPU位列1201-1400区间；在QS新兴欧洲与中亚地区大学排名中位列第200名。

学校在多孔介质渗流、油气田开发等领域的学术实力尤为突出。该校拥有多位在相关领域具有国际影响力的学者：Mikhail A. Guzev教授（683次引用，138篇出版物，h-index 17）为应用岩石力学与数学建模专家，2025年获S.V.科瓦列夫斯卡娅金奖；Sergei N. Krivoshchekov副教授（336次引用，64篇出版物）专精于岩石物理学与机器学习方法在储层建模中的应用；Sergei V. Galkin教授（634次引用，77篇出版物，h-index 15）在储层岩石性质研究和提高采收率方法领域成果显著。开发出多项创新技术，包括通过钻井液传输数据的技术、实时评估储层渗透率的软件平台等，处于国际前沿水平。

萨汉德理工大学

萨汉德理工大学成立于1989年，位于伊朗大不里士，是伊朗西北部排名第一的技术类大学，也是伊朗首批建立的理工科大学之一，位列伊朗前6-10所顶尖技术大学。在QS亚洲大学排名中位列南亚地区第90名；在泰晤士高等教育世界大学排名中位列1001-1200名区间；在US News全球最佳大学排名中位列第1950名。该校在工程领域表现突出，在冶金工程领域位列全球前150-200名，化学工程领域位列全球前400名。

萨汉德理工大学石油与天然气工程学院是该校核心学院之一，拥有实力雄厚的科研团队。项目牵头人Esmaeil Fatehifar教授为该校校长，化学工程博士，Scopus出版物68篇，曾获“亚洲最佳教授”奖；Eghbal Sahraei副教授为石油工程博士，专长于提高采收率和人工智能在石油工程中的应用。该校与伊朗国家石油公司等业界机构保持密切合作，承担了多项国家级油气田开发与优化研究项目。

技术优势

俄伊双方在石油工程与地质力学领域具有深厚的学术积淀和互补优势。PNRPU在岩石力学实验、多孔介质渗流建模、AI驱动的储层监测等方面处于国际先进水平；SUT在油气田开发、井完整性评估、EOR技术等方面具有丰富的研究经验。两校均有核心成员毕业于俄罗斯顶尖石油院校，具备良好的学术合作传统。双方在岩石力学、地质力学建模、CO₂封存等方向的研究高度契合，为本项目用于CO₂/H₂储用的AI数字平台构建提供了坚实的理论与技术基础。

国（境）外合作方负责人的科研水平及主要成果

限1000字以内

合作方负责人的工作简历、学术或技术水平、在该领域的学术地位或行业影响力：

本项目俄方负责人为Mikhail A. Guzev教授，俄罗斯科学院院士（2016年当选），物理数学科学博士。曾任远东联邦大学工程学校前校长，现任PNRPU首席科学家。Guzev院士同时担任俄罗斯理论与应用力学国家委员会委员、远东数学杂志主编、Physical Mesomechanics编委，并兼任北京建筑大学客座教授。

Guzev院士是俄罗斯岩石力学与非线性地球介质领域的顶尖学者，其在非欧几里得连续介质模型、分级块体介质理论等方面的开创性工作享誉国际。2025年荣获俄罗斯科学院S.V. Kovalevskaya金奖，同年获彼尔姆边疆区政府技术科学一等奖。其提出的非欧几里得几何方法为解决经典弹性理论中的奇异性问题提供了全新思路，对描述CO₂/H₂注入导致的岩石变形局部化、应力重分布及多场耦合效应具有重要理论指导意义。

近五年主要成果：

| 成果 | 学术贡献 | 与项目相关性 |
| --- | --- | --- |
| Guzev M.A. 等，《Applied Mathematics and Mechanics》（2025） | 提出基于非欧几里得连续介质模型的弹性理论解奇异性消除方法 | 为CO₂/H₂注入引起的岩石损伤局部化提供先进理论工具 |
| Guzev M.A.， Odintsev V.N.， Makarov V.V.（2021） | 构建分级块体地球介质的连续介质模型原则 | 描述页岩、致密砂岩等多尺度介质力学行为的理论基础 |
| Guzev M.A.， Makarov V.V.（2021） | 建立岩石介质的物理介观力学建模方法 | 揭示岩石在长期载荷下的非线性力学响应 |
| Guzev M.A.， Liu W.， Qi Q.， Riabokon E.P.（2021） | 非欧几里得连续介质模型在不可压缩球体中的应用 | 为实验室尺度样品分析提供新型理论框架 |
| Riabokon E.等，《Capillarity》（2025） | 3D打印多孔介质在围压下的渗透率演化实验 | 为理解CO₂/H₂注入引发孔隙结构变化提供实验支撑 |
| Kozhevnikov E.等，《Advances in Geo-Energy Research》（2024） | 孔隙压力下降导致储层渗透率劣化的机制研究 | 解释CO₂/H₂长期采出作业引发的渗透率衰减 |

合作方主要成员科研简况：

国（境）外合作方科研条件支撑状况

限800字以内。

俄方项目依托PNRPU多孔介质渗流过程模拟实验室（主任Evgenii Gladkikh）和天然气水合物实验室（主任Evgenii Kozhevnikov），已形成覆盖样品制备、孔隙结构表征、渗流测试、力学加载、微观分析的完整实验链条。

高端实验设备清单及与项目的关联性：

| 设备名称 | 规格/型号 | 与项目任务关联 |
| --- | --- | --- |
| Instron 8850双轴伺服液压测试系统 | 动/静态加载 | 模拟循环注采交变载荷 |
| Instron 8801通用伺服液压系统 | 带高温炉 | 研究储层温度下的岩石力学行为 |
| AST-600自动岩心饱和系统 | 围压60 MPa/孔压45 MPa | CO₂/H₂饱和与注入条件模拟 |
| AP-608自动化孔隙度/渗透率测量系统 | 稳态/非稳态渗透率 | 渗透率演化动态测定 |
| Nikon Metrology XT H 225显微CT | 分辨率<5 μm | 孔隙结构与裂隙网络三维重构 |
| FlowVision数值模拟平台 | 多物理场耦合 | 渗流-应力-化学多场耦合模拟 |
| LIMESS Vic-3D光学变形分析系统 | 全场非接触变形测量 | 变形局部化与损伤演化观测 |
| 3D打印系统（Anycubic等） | 高精度多材料打印 | 制备标准化可控孔隙岩样 |

总体而言，PNRPU在岩石渗流-力学耦合实验、多物理场数值模拟及油气地质力学研究方面具有世界一流的科研平台和顶尖团队。尤其是在CO₂/H₂地下封存领域所必需的高端实验条件与技术积累，为中-俄-伊三方合作的顺利实施提供了不可替代的实验基础与理论支撑。

相关的国际合作与交流

申报团队承担国际合作项目情况；除本项目的国（境）外合作方外，申报团队现有的其他国际科技合作交流基础和渠道、主要合作对象、合作领域、合作方式和合作成果等内容（限500字以内）。

申报团队已形成较好的国际合作基础和交流渠道。

项目牵头单位中国矿业大学在人工智能与图像处理领域与新加坡南洋理工大学、法国南特大学、英国卡迪夫大学等保持长期合作，联合发表高水平论文6篇，并多次在CVPR、ICIP等国际会议作报告，为本项目AI模型与平台研发提供支撑。

项目参与单位辽宁大学在深地科学与能源存储领域合作基础扎实，曾主办SECP 2025国际会议，并联合有关单位举办第十四届中俄深部岩石力学与工程论坛，吸引中、俄、哈等国专家参会；依托《Geohazard Mechanics》英文期刊，与美国、俄罗斯、挪威、澳大利亚等17个国家建立常态化交流。

项目参与单位煤炭科学研究总院有限公司长期开展深部岩石力学与矿山工程国际合作，曾联合举办中俄矿山深部岩石力学国际论坛，并承担哈萨克ShDNK-2铬矿自然崩落法灾害识别与危害评估项目。上述合作为本项目开展联合研究、人员交流、成果发表和工程验证提供了良好基础。

（四）项目牵头企业运行状况（项目牵头单位不是企业的，不需填写）

填写下表，并在附件中提供该单位须提供近2年经会计师事务所审计的财务报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表）。

| 项 目 牵 头 企 业 概 况 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业/领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济性质 |  | □国有企业 □集体企业 □私营企业 □有限责任公司 □股份有限公司 □其它企业 |  |  |  |  | 企业特性 |  | □经认定的高新技术企业 □国家创新型企业 □其他： |  |  |
|  | 上市情况 |  | □深交所 □上交所 □新加坡 □香港 □创业板 □新三板 □纳斯达克□纽约交易所 □其它： |  |  |  |  | 上级主管单位 |  | □大专院校 □中科院科研院所 □其他部委科研院所 □地方科研院所 □军队系统 □政府职能部门 □企业 □无主管 □其他： |  |  |
|  | 公司注册地址 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 （万元） |  |  |  |  |
|  | 成立时间（年、月） |  |  |  |  |  | 人员规模 |  |  |  |  |  |
|  | 主营方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 营 概 况 | 主要产品（列前3种产品）; 近三年年均销售额（万元）. 1. 2. 3. 上年度工业生产总值（万元）. 年; 年. 近2年主营业务收入（万元）. 近2年利润（万元）. 近2年资产负债率（%）. 近2年实收资本收益率（%）. 近2年现金流量（万元）. |
| 研 发 概 况 |  | 研发人员数量 |  |  |  | 上年度研究开发经费投入（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年度研究开发经费投入与主营业务收入的比（投入强度，%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 获得发明专 利数量（项）; 获得国际发明 专利数量（项）; 软件著作权（项）. |
|  |  | 制定国内标准（项） |  |  |  |  |  | 制定国际标准（项） |  |  |  |  |

第四部分  进度安排

包括项目主要研究任务的研发进度、年度及重点节点（“里程碑”）安排、中期目标等。鼓励重大共性关键技术和应用示范研究类项目，采用甘特图等图表细化描述（限800字以内）。

本项目计划3年完成，时间为2027年01月~2029年12月。具体进度安排如下：

2027年01月～2027年06月

详细任务：

① 完成课题及研究任务的分解和详细论证，落实各参加单位的具体研究实施计划，全面启动研究工作；

② 开展枯竭油气藏CO₂封存岩石物性参数实验测试，获取不同温度、压力及CO₂相态条件下的岩石力学与储层物性原始数据，初步建立岩石物性动态演化关系模型；

③ 分析多因子影响地下空间岩体的耦合作用关系与物化响应机理，建立多场耦合数值求解框架，建立多类型地下空间岩体稳定性基础数据集；

④ 设计“云-边-端”协同平台架构，制定统一的数据采集标准、时空对齐规范与接口协议，初步形成数据重构方法，开展多源异构数据治理体系建设；

⑤ 开展地下储能场景联邦学习算法优化方案设计，分析中俄伊三国地层结构、储能介质及监测指标的异构性特征。

考核指标：

建立多场耦合数值求解框架；初步形成数据重构方法；完成联邦学习算法优化方案设计；发表学术论文2篇；申请发明专利4件。

2027年07月～2027年12月

详细任务：

① 开展枯竭油气藏CO₂封存储层完整性失效机理研究，构建多组分多相流模型，开展注入过程中的岩体稳定性演化数值计算；

② 研究煤基固废充填材料固碳机制及性能演化规律，构建气-液-固三相碳分配物质平衡模型，阐明固碳产物与活性离子形成二次胶凝网络的作用规律；

③ 构建多类型地下空间岩体本构关系与损伤演化模型，确定流体长期储用下的岩体安全临界阈值，完成安全状态智能预测模型的设计与搭建；

④ 设计分层分布式联邦组网架构，开展中俄伊跨境网络传输特性测试，开展各国本地化算力节点与加密通道的设计工作；

⑤ 联络相关国际期刊，对接并新增外籍编委，扩大项目国际学术影响力。

考核指标：

完成安全状态智能预测模型的设计与搭建；建立1套多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合模型；实现多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合模型重构；发表学术论文2篇；申请发明专利3件。

2028年01月～2028年06月

详细任务：

① 开展地下盐穴储氢渗漏机理研究，构建融合多机制的统一氢气输运模型，揭示纳米尺度气体输运向储库尺度渗漏演化的跨尺度传递规律；

② 将岩石力学本构关系与损伤演化方程作为显式物理边界嵌入损失函数，构建完成“数据-物理协同驱动”的岩体稳定性智能评估模型；

③ 开发融合任务一多场耦合机理的数字引擎，采用物理信息神经网络与降阶代理模型构建物理-数据混合代理模型；

④ 完成中俄伊各国本地化算力节点的部署与数据权限分级管控配置，搭建完成跨境安全加密通道，实现组网联调。

⑤ 依托平台建设，启动青年学者或研究生的联合培养机制，对接国际互访交流活动。

考核指标：

单链路自动贯通率≥80%；完成多类型地下空间CO₂/H₂储用状态智能预测技术训练与测试，模型在测试集上的决定系数R²≥0.8，预测准确率不低于85%；登记软件著作权2项；发表学术论文2篇；联合培养研究生不少于2名，国际互访交流不少于4人次。

2028年07月～2028年12月

详细任务：

① 融合岩石物性测试、多场耦合模拟及固碳反应研究成果，构建涵盖CO₂/H₂多相多场耦合过程的多源异构数据库；

② 推演保障岩体稳定性的注采参数安全阈值，完成自适应调控方案的设计与底层算法实现，形成面向废弃矿井与枯竭油气藏等工程场景的注采参数智能调控方法；

③ 构建以大语言模型为推理中枢的智能监控代理，开发完成失效诊断、阈值研判与决策建议模块；

④ 优化改进联邦聚合算法，开展适配多类型地下储能的跨境联邦学习优化算法调试，解决跨国数据样本不均衡与模型适配性问题；

⑤ 利用前期学术交流基础，筹备并联合举办国际学术会议，邀请国内外相关国家学者参会。

考核指标：

构建1套CO₂/H₂储用自适应调控技术，风险调控成功率≥ 80%；发表学术论文2篇；联合举办国际学术会议不少于3场，吸引俄、伊及金砖国家学者参会。

2029年01月～2029年06月

详细任务：

① 结合人工智能与物理约束方法，建立多场耦合过程智能代理模型，最终集成多类型地下空间CO₂/H₂多相多场耦合模型数字化重构方法；

② 利用采用数据同化方法将稀疏传感数据与代理模型实时融合，完成“云-边-端”协同AI数字化平台系统的整体集成；

③ 依托中俄伊三国不同地质条件下的CO₂封存、H₂储能实测工程数据，开展多场景联合仿真，建立跨国联合验证及迭代优化机制；

④ 持续拓展国际期刊合作网络，定向邀请俄、伊等金砖国家专家加入编委会。

考核指标：

提出1套适配多类型地下储能的联邦学习优化算法，较现有方法性能提升至少3%；发表学术论文2篇；新增外籍编委不少于4名，覆盖俄、伊等金砖国家。

2029年07月～2029年12月

详细任务：

① 对数字化重构模型进行独立样本验证、交叉验证及典型工况对比，确保模型预测结果与实验或数值模拟结果的准确率；

② 通过第三方测试报告，对安全性感知与注采参数智能调控方法、岩体稳定性智能评估模型进行全面评测；

③ 在大模型智能监控平台中，针对典型安全事件进行自动预警、归因诊断及注采闭环优化功能的全流程验证；

④ 整理所有学术交流会议、人才互访及培养归档材料；

⑤ 汇总各项研究成果，撰写项目结题报告，准备项目验收。

考核指标：

完成仿真测试与实地工程数据交叉验证，准确率≥ 80%。

本项目各项研究任务时间安排如图3所示。

项目甘特图

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

项目组织实施机制

限500字以内

项目内部组织管理方式和协调机制

项目设立联合管理委员会，由中俄伊三方牵头单位负责人组成，实行轮值主席制，负责重大事项决策、任务统筹和资源协调。执行秘书处设于中国矿业大学，负责日常联络、会议组织、过程管理、材料汇总和经费协调。围绕多相多场耦合机理与数字化重构、安全性感知与智能调控、AI数字化平台研发、跨国联邦学习部署与联合验证等方向，设立四个任务工作组，实行组长负责制、任务包干、节点考核和经费总额控制。建立季度线上会商、中方单位定期线下研讨和年度国际联席会议机制，及时审议进展、协调问题、部署任务。

与国（境）外合作方的协调机制

项目以中国矿业大学与彼尔姆国立研究型理工大学校际谅解备忘录、矿大与辽大及煤科总院联合申报协议、中俄伊联合申报协议为合作基础。俄方由古杰夫院士团队Mikhail S. Turbakov教授牵头，伊方由萨汉德理工大学Esmaeil Fatehifar教授牵头，建立人员互访、短期访学和关键节点驻研机制。制定数据共建共享规则，明确数据分级、访问权限和利益分配；联合成果按贡献度共享知识产权，论文发表和专利申请经内部协商确定。针对地缘政治等风险，预设线上协作和数据本地备份方案。对外沟通实行分级管理，日常交流由成员对接，重大事项由矿大翟翠霞和辽大顾宏哲教授统筹。

保障措施

限500字以内

项目实施的政策、组织和资源支撑条件，如何监督保障项目质量及进度。

项目依托中国、俄罗斯、伊朗三方已有合作基础和各单位科研平台条件，具备良好的政策、组织和资源支撑。政策方面，项目契合金砖国家科技创新合作、人工智能与大语言模型发展、低碳转型和能源安全等方向，可获得各参与单位在国际合作、科研管理、平台开放和成果转化等方面的支持。

组织方面，项目实行项目负责人统筹、任务负责人落实、合作单位协同推进的管理机制，明确研究任务、成果指标、时间节点和责任单位。项目组定期召开推进会和专题研讨会，围绕研究进展、数据共享、模型验证、平台开发和成果产出等问题开展协调，确保任务衔接顺畅。

资源方面，项目依托中国矿业大学、辽宁大学、煤炭科学研究总院有限公司及俄罗斯、伊朗合作方在地下空间、岩石力学、能源地质体、人工智能和数字化平台方面的研究基础，充分利用试验测试、数值模拟、数据资源和“地遁系统”等平台条件。项目实施年度计划、阶段检查和成果验收制度，对论文、专利、数据库、模型、软件平台和国际合作交流等指标进行全过程跟踪；通过内部评审、合作方联合验证、专家咨询和测试报告等方式监督项目质量与进度，保障项目按计划高质量完成。

知识产权对策、成果管理及合作权益分配

限800字以内。

1.预期成果与知识产权归属、分享、保护等（与签署的知识产权条款或者协议描述保持一致）。

项目知识产权管理遵循“既有成果归原权利人所有、合作形成成果按贡献共享、成果使用依法依约”的原则。各方在项目实施前已拥有的技术、软件、数据、模型、专利、论文和平台基础等背景知识产权，仍归原权利人所有，未经许可不得转让、披露或用于本项目以外目的。项目执行过程中由单方独立完成的成果，其知识产权归完成方所有；由多方共同完成的论文、专利、软件著作权、数据库、模型、平台模块和技术报告等成果，按照各方实际贡献和合作协议约定确定权属、署名、使用范围及收益分配。成果发表、专利申请、软件登记、标准建议、成果转化和对外发布前，应履行合作各方内部审核和书面确认程序，避免知识产权纠纷和成果重复申报。

2.资源和数据的保护等（说明可能涉及我国在限制出口的技术、人类遗传资源、生物种质资源、测绘、海洋、气象、环境等领域的样本和数据合作情况及保护措施）

项目涉及的数据和资源主要包括地下空间地质结构、岩石物性、储库参数、试验数据、数值模拟数据、监测数据、模型参数和平台测试数据等，不涉及人类遗传资源、生物种质资源等内容。对于可能涉及测绘、环境、能源工程、地下空间安全或合作单位商业秘密的数据，项目将坚持“必要、最小、脱敏、可追溯”的原则开展合作，仅共享经各方确认可用于科研合作的非涉密、非敏感数据。涉及限制出口、国家秘密、商业秘密或依法需审批的数据和技术，不纳入开放共享范围；确需使用的，依法依规履行审批、备案和保密程序。项目建立数据分级管理、访问授权、传输留痕和成果归档机制，保障数据安全和合作权益。

3.遵守国际和国内法律法规、惯例和科研伦理情况

（项目合作内容和方式应符合我国及各合作机构所在国家（地区、国际组织）有关法律法规和科研伦理相关规定。凡开展须事先审查报批的合作活动，例如涉及人类遗传资源或种质资源等，申报单位必须事先依法依规履行国内有关审查报批手续。

项目合作内容和实施方式将严格遵守中国及俄罗斯、伊朗等合作方所在国家有关法律法规、科研伦理、数据安全、知识产权保护和国际科技合作管理要求。各方在人员交流、数据使用、成果发表、知识产权申请和平台测试过程中，均应遵守所在单位管理规定和合作协议约定。凡涉及依法须事先审查、审批或备案的合作事项，由相关单位按规定履行程序后实施，确保项目合作合法合规、风险可控、权益清晰。

风险分析及对策

限200字以内

从合作风险、技术风险、市场风险、政策风险等几个方面分析项目实施可能面临的风险并提出对策。

合作风险包括数据共享难深入、任务进度难统一，对策是建立阶段检查制度，并明确各方责任和数据边界。

技术风险包括监测数据不足、AI模型泛化能力弱和平台集成难度高，对策是采用“试验验证+数值模拟+数据物理融合”路线，分阶段开展平台联调与测试。

市场风险为成果应用场景差异大，对策是优先面向典型场景开展验证。

政策风险主要来自国际合作、数据管理和能源低碳政策变化，对策是严格遵守各国科研管理要求，动态调整合作方案。